**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

**OBJEDNATEL: Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace**

se sídlem: Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy

IČO: 491 80 312

zastoupený: Mgr. et Mgr. Sylva Hajšmanová - ředitelka

bankovní spojení: 13531361/0100

dále jen „objednatel“

**ZHOTOVITEL: STAVOSAN PLZEŇ s.r.o.**

se sídlem: Předenická 80/1, 301 00 Plzeň

IČO: 03884376

DIČ: CZ03884376

|  |  |
| --- | --- |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C 30889 vedená u Krajského soudu v Plzni |

zastoupený: Oldřichem Benešem , jednatelem společnosti

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú.4044674339/0800

dále jen „zhotovitel“

# PREAMBULE

* 1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 17.9.2024 (dále jen „Dodatek“) je uzavřen v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“).
  2. Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky **SANACE VLHKÉHO ZDIVA V DKS ŽINKOVY** vyhlášené dne 16.8.2024.
  3. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran.

# PŘEDMĚT DODATKU

* 1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na tom, že Zhotovitel neprovede pro Objednatele práce sjednané ve Smlouvě o dílo, uvedené v Příloze č. 2 tohoto Dodatku. Během provádění díla bylo smluvními stranami shledáno, že tyto práce Objednatel nepožaduje (dále jen „méněpráce“). Hodnota méněprací činí na základě dohody smluvních stran celkem: **42.481,50, - Kč bez DPH, tedy 51.402,62 Kč včetně DPH.**
  2. Objednatel se uzavřením tohoto Dodatku zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu poníženou o hodnotu méněprací.
  3. Celkový rozpočet díla je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

# CELKOVÁ CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

* 1. Celková cena za provedení díla upravená po dohodě smluvních stran na základě neprovedení méněprací, a kterou se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení díla činí:

**Celkem cena za dílo bez DPH činí** 2.143.352,60 Kč

**Celkem za DPH 21 %** 450.104,05Kč

**Celkem cena za dílo včetně 21 % DPH činí** 2.593.456,65 Kč

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
  2. Dodatek je uzavřen v písemné podobě s podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
  3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
  4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha č. 1 – Celkový rozpočet díla

Příloha č. 2 – Rozpočet provedení méněprací

V Žinkovech dne 18.12.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za Objednatele Za Zhotovitele

Mgr. et Mgr. Sylva Hajšmanová Oldřich Beneš, jednatel

ředitelka STAVOSAN PLZEŇ s.r.o.