**Dodatek č. 1**

ke Kupní smlouvě č. UKRUK/445722/2023 uzavřené dne 26.04.2024

(dále jen „Dodatek“)

**Název akce:** „**UK – SBZ – Rekonstrukce stavebních a technických součástí záložního zdroje Karolinum**“

|  |
| --- |
| **Článek I. Smluvní strany** |

**1. Smluvní strany**

Název: **Univerzita Karlova**

Správa budov a zařízení

Sídlo: Ovocný trh 560/5, Praha 1 – Staré Město, PSČ: 116 36

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 19-4302425379/0800

ID datové schránky: piyj9b4

Zastoupena: Mgr. Martinem Maňáskem, kvestorem

Nezapsán v obchodním rejstříku

(dále jen „kupující“)

a

Název:  **DCI Czech a.s.**

Sídlo: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10

IČO: 04501624

DIČ: CZ04501624

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 407131002/5500

ID datové schránky: xwaaqsv

Zastoupený: Vít Voláček, předseda představenstva

 Petr Kysučan, místopředseda představenstva

 Jiří Poláček, člen představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sekce B, oddíl 21039

(dále jen „prodávající“)

(společně jako „smluvní strany“)

Uzavírají tento dodatek ke Kupní smlouvě č. UKRUK/445722/2023 „UK – SBZ – Rekonstrukce stavebních a technických součástí záložního zdroje Karolinum“ uzavřené dne 26.04.2024 (dále jen „Smlouva“) v tomto znění:

|  |
| --- |
| **Článek II. Předmět dodatku** |

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby plnění stavby, které bylo provedeno v souladu se zněním smlouvy.

|  |
| --- |
| **Článek III. Prodloužení doby plnění** |

1. Smluvní strany tímto deklarují, že na základě nepředvídaných skutečností a v souladu s čl. 11. smluvních podmínek se doba plnění prodlužuje do 31.1.2025.

2. Skutečnosti, které mají vliv na dobu plnění, včetně dopadu těchto změn na dobu plnění je uveden v čl. IV. tohoto dodatku.

|  |
| --- |
| **Článek IV. Prodloužení doby plnění – zdůvodnění** |

1. Smluvní strany tímto deklarují, že doba plnění uvedená v ustanovení čl. 5.1 smlouvy se prodlužuje do 31.1.2025. Důvodem prodloužení doby plnění jsou nevhodné klimatické podmínky během prosince 2024, kdy z důvodu dodržení závazných technologických postupů nebylo možné provádět pozemní stavební práce – příprava podkladu pro pokládání dlažby, spárování dlažby, texturování části dlažby a související stavební a technologické práce.

|  |
| --- |
| **Článek V. Závěrečná ustanovení** |

1. Smluvní strany berou na vědomí, že provedená změna doby plnění v rámci tohoto dodatku jsou změnami smlouvy provedené v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto dodatku není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí kupující neprodleně po jeho podpisu. kupující se současně zavazuje informovat prodávajícího o provedení registrace tak, že prodávajícímu zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku obdrží obě smluvní strany zároveň).

4. Strany berou dále na vědomí, že informace o změně smlouvy dle zákona ZZVZ vyžaduje uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek; tuto povinnost zajistí kupující neprodleně po podpisu dodatku.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

6. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabyde až dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

7. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž kupující obdrží 2 výtisky a prodávající jeden výtisk.

V Praze dne 30.12.2024 Praze dne 30.12.2024

…………………………………………………….. …………………………………………………

Mgr. Martin Maňásek v.r. Petr Kysučan v.r.

Kvestor místopředseda představenstva

 Ing. Jiří Poláček v.r.

 člen představenstva