| Změnový list |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název a evidenční číslo Stavby: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |  |  |  |  | Pořadové číslo ZBV: |  |  |  |  |
|  | Servisní centrum Roudnice nad Labem - Zhotovitel stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ISPROFOND 5425530017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IO 02/2 |  |  |  |  | ZBV 07 |  |  |  |  |
|  | IO 02 - Provozní zázemí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.12.2022 (dále jen Smlouva): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: STRABAG Rail a.s., Železničárská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Související dokumenty Změnového listu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paré č. |  | Příjemce |  |  |  |  |  |
|  |  | A. VTD IO 02.7 / VTD IO 02.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |  |  |  |  |  |
|  |  | B. Cenová část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |
|  |  | C. Časový harmonogram výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Projektant |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Supervize |  |  |  |  |  |
|  | Iniciátor změny: Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis Změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A: ZBV 07A: Doplnění soupisu prací objektu IO 02.7 Přístřešek odběru odpadů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Doplnění chybějících položek výroby a montáže ocelové zámečnické konstrukce objektu IO 02.7 Přístřešek odběru odpad na základě dopracování VTD ocelové konstrukce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Finanční objem změny 07A = 465.673,77 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B: ZBV 07B: Doplnění soupisu prací objektu IO 02.8 Základové konstrukce přidružených objektů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Doplnění chybějících položek výroby a montáže ocelové zámečnické konstrukce objektu IO 02.8 Přístřešek odběru PHM na základě dopracování VTD ocelové konstrukce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Finanční objem změny 07B = 839.170,46 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn kladných |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |  |  |  |  | 1 304 844,23 Kč |  |  |  |  | 1 304 844,23 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu |  |  |  |  | ANO - viz C. Harmonogram |  |  |  |  | ANO - viz C. Harmonogram |  |  |  |  |  |
|  | Charakter změny (nehodící škrtněte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | B | C. | X D. | X E |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Doplnění chybějících položek výroby a montáže ocelové zámečnické konstrukce objektu IO 02.7 Přístřešek odběru odpadů a IO 02.8 Přístřešek odběru PHM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Změna v osobě dodavatele není vzhledem k předmětu změny - Doplnění chybějících položek výroby a montáže ocelové konstrukce přístřešku, které jsou součástí výkresové dokumentace zadávací dokumentace stavby - možná z ekonomických i technických důvodů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila obtíže s koordinací dodávek na staveništi, prodloužením výstavby a zvýšením nákladů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hodnota dodatečných prací spojených s dodávkou a montáží ocelové konstrukce přístřešku je 1.304.844,23 Kč, tj. 1,48 % původní hodnoty zakázky. Aktuální hodnota změny kategorie (C+D) je 22,5 % - viz tab. Rekapitulace změny ceny akce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant (autorský dozor) |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  | datum |  |  | 12.12.2024 |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garant smlouvy objednatele |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  | datum |  |  | 12.12.2024 |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |
|  | Supervize |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | datum |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |
|  | Správce stavby |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  | datum |  |  | 12.12.2024 |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  | Souhlasím. Doplnění chybějících položek rozpočtu. Final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace změny ceny akce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Smlouva: |  |  |  |  |  |  |  | S/ŘVC/124/R/SoD/2022 |  |  |  |  |  |  | Ze dne: |  |  | 19.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
| Cena dle smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  | 88 311 920,92 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktuální cena vč. ZBV 07 |  |  |  |  |  |  |  | 109 305 769,86 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna ceny celkem: |  |  |  |  |  |  |  | 20 993 848,94 Kč |  |  |  |  |  |  | 23,77% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna celkem dle odstavců: |  |  |  |  | Odstavec |  |  | A | B |  |  |  |  |  | C |  |  | D |  | E |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kč |  |  | 0,00 Kč | 1 177 704,55 Kč |  |  |  |  |  | 1 524 821,65 Kč |  |  | 18 343 634,34 Kč |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Reálná v % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,73% |  |  | 20,77% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Absolutní v % |  |  |  | 1,33% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mezní limit změny ceny |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | není stanoveno |  |  |  |  |
|  | Limity změny ceny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A - Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 30% D: max. 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pro C a D zároveň platí max. 30 %, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 053 503,94 Kč |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 642,95 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 912 937,63 Kč |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 977,42 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 044 750,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 634 876,06 Kč |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742 316,71 Kč |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 304 844,23 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  | xxxx | datum |  |  |  |  |  | 12.12.2024 |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |
| příkazce operace: |  |  |  |  |  |  |  | xxxx | datum |  |  |  |  |  | 12.12.2024 |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: |  |  |  |  |  |  |  | xxxx | datum |  |  |  |  |  | 12.12.2024 |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |
| Statutární orgán – ředitel |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Lubomír Fojtů | datum |  |  |  |  |  | 12.12.2024 |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zástupce Zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  | xxxx | datum |  |  |  |  |  | 12.12.2024 |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  |  |  |  |  |