DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoníku“) na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou jako zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

s názvem

„ŘEŠENÍ EXPOZICE O NOVÉ EXPOZIČNÍ PRVKY NAD RÁMEC PŮVODNÍHO ZADÁNÍ PODLE ZPRACOVANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VÝTVARNĚ PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ“

ve Vlastivědném  muzeu Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace

mezi :

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech,

příspěvková organizace

Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV

Zastoupeným : Mgr. Lubošem Smolíkem, ředitelem organizace

IČO : 00 075 078

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat : Mgr. Luboš Smolík

Ve věcech technických je oprávněn jednat : Mgr, Smolík, Mgr. Hůrková, Mgr Hosnedlová

dále jen objednatel – na straně jedné

a

„M plus“, spol. s r.o.

Dukelských hrdinů 564/ 34

170 00 Praha 7

Zastoupená :  JUDr. Kateřinou Soukupovou, jednatelkou

IČO: 43001432

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Předmět dodatku

- S odvoláním na ustanovení 12, bod 12.2. smlouvy o dílo  ze dne 31. 10. 2024, se strany dohodly na posunutí termínu předání a převzetí díla z důvodu doladění podkladové grafiky herních prvků.

- Termín předání a převzetí díla:  do 15. 1. 2025

- V ostatním, co není uvedeno v tomto dodatku č. 1, platí ustanovení  základní smlouvy o dílo ze dne 31. 10. 2024

- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy:

Za Objednatele:		Za Zhotovitele

V Klatovech dne		V Praze dne

___________________		_______________________

Mgr. Luboš Smolik		JUDr. Kateřina Soukupová

ředitel muzea		     jednatelka společnosti