

NPU1002464182

*čj.* NPU-420/116504/2024

WAM: 2020H1230023-2

**Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo**

**Novogotický templ – oprava střechy a dřevěných konstrukcí**

uzavřené 19.11.2023, zveřejněné v registru smluv dne 23.11.2023 ve znění dodatku č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: PhDr. Petr Hrubý, ředitel územní památkové správy  v Ústí nad Labem,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: xxx

zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Petr, investiční referent ONKM

***Doručovací adresa:***

Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem,

Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem (dále jen „**Objednatel**“)

a

**Art Kodiak s.r.o.**

zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 176218

se sídlem: Vodičkova 704/36, Praha 1 110 00

IČO: 26376351

zastoupený: Mgr. Jiří Fiala, akad. soch. a rest., jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Po technologické přestávce související se zajištěním běžně nedostupného řeziva v souladu s dodatkem č.1 byl proveden podrobný soupis položek potřebných na výrobu repliky havarijního žebra č.1 vč. kruhového prvku (svorníku), jehož finanční dopad řeší tento dodatek. Tímto dodatkem si strany sjednávají změnu rozsahu prací a změnu ceny díla dle ZL 01.

**Čl. VI Cena Díla a platební podmínky** se v odst. 1. doplňuje:

*„Smluvní strany se Dodatkem č. 2 dohodly na změně rozsahu prací, a to dle změnového listu č. ZL 01, který jsou nedílnou součástí Dodatku č. 2. Celková cena díla se snižuje o* ***100 285,21******Kč*** *bez DPH.“*

Ostatní části smlouvy o dílo „Novogotický templ – oprava střechy a dřevěných konstrukcí“ zůstávají nezměněny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

|  |  |
| --- | --- |
| V Ústí nad Labem dne objednatel%PODPIS%……………………………………………………Národní památkový ústav,územní památková správa v Ústí nad LabemPhDr. Petr Hrubýředitel | V Praze dne zhotovitel……………………………………………………Art Kodiak s.r.o.,Mgr. Jiří Fiala, akad. soch. a rest., jednatel |