**Dodatek č. 1 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 214/2024

Číslo smlouvy zhotovitele:

Název díla:

**“OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové – 3., 7., 8. etapa”**

**Smluvní strany:**

**objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel: ROSSETA s.r.o.**

sídlo: Školská 144/58, 013 06 Terchová, Slovenská republika

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO: 36 284475

DIČ: CZ685381145

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Okresný súd v Žiline, oddiel: Sro, vložka číslo: 19139/L, Slovenská republika

tel.: e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o změnu termínů provádění díla**

Důvod prodloužení termínu je pomoc při mimořádné situaci po povodních na vodních tocích ve správě Povodí Moravy, kam byla přesunuta podstatná část personálních a strojních kapacit.

**Mění se Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. písm. c) dokončení stavebních prací na díle a písm. d) předání převzetí dokončeného díla** původní znění:

1. dokončení stavebních prací na díle: Nejpozději do 29.11.2024
2. předání a převzetí dokončeného díla: Nejpozději do 20.12.2024

**nové znění:**

1. **dokončení stavebních prací na díle: Nejpozději do 14.05.2025**
2. **předání a převzetí dokončeného díla: Nejpozději do 30.05.2025**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově oprávněný zástupce objednatele

V Terchovej oprávněný zástupce zhotovitele

konateľ

ROSSETA s.r.o.

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik