|  |
| --- |
| **Změnový list - část 1** |
| **Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD** |
| Projekt: **Podpora přirozeného vývoje koryta vodního toku v NPR Ramena řeky Moravy** |
| Číslo a název objektu: **SO-04 BRODY** |
| Poř. č. položky | Kód položky | Popis položky | Specifikace změny \* | Zdůvodnění změny \* |
| 3 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | Viz Textová část Změny | Viz Textová část Změny |
|
|
|
|
| 9 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | Viz Textová část Změny | Viz Textová část Změny |
|
|
|
|
| 23 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | Viz Textová část Změny | Viz Textová část Změny |
|
|
|
|
| **NOVÁ POLOŽKA** |
| 24 | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | Viz Textová část Změny | Viz Textová část Změny |
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Změnový list - část 2** |
| **Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD** |
| Projekt: **Podpora přirozeného vývoje koryta vodního toku v NPR Ramena řeky Moravy** |
| Číslo a název objektu: **SO-04 BRODY** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo pol. | popis a kód položky | Měrná jedn. | Množství ve smlouvě | Množství po změně | Rozdíl množství | Cena/ měr. jednotku Kč | Celk.cena ve smlouvě Kč  | Celk.cena po změně Kč | Rozdíl celk. ceny Kč |
| 3 | 122201101R00Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 104,96 | 110,03 | 5,07 | 50,0 | 5 248,0 | 5 515,0 | 267,0 |
| 9 | 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 66,82 | 61,45 | -5,37 | 60,0 | 4 009,44 | 3 687,0 | -322,44 |
| 23 | 998223011R00Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 208,34 | 258,74 | 50,40 | 50,0 | 10 419,16 | 12 937,26 | 2518,1 |
| **NOVÁ POLOŽKA** |
| 24 | 564831111R00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 0 | 228,4 | 228,4 | 98,55 | 0 | 22 508,82 | 22 508,82 |
| **Rozdíl oproti SoD****celkem Kč bez DPH:** |   | **24 971,48** |
| **Zhotovitel/dodavatel:** |  |  |  |  |  |  |
| jméno | podpis | datum |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |
| **Schválil:** |  |  |  |  |  |  |
| *Inženýr stavby/TDI* |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |
| *projektant/AD* |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |
| *zadavatel/objednatel* |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |