|  |
| --- |
| **Změnový list - část 1** |

**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD**

|  |
| --- |
| Projekt: **Podpora přirozeného vývoje koryta vodního toku v NPR Ramena řeky Moravy** |
| Číslo a název objektu: **SO-03 NOVOSTAVBA LESNÍ CESTY** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. položky | Kód položky | Popis položky | Specifikace změny  | Zdůvodnění změny  |
| 13 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | Viz Textová část Změny | Viz Textová část Změny |
|
|
|
|
| 14 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | Viz Textová část Změny | Viz Textová část Změny |
|
|
|
|
| 15 | 182201101R00 | Svahování násypů | Viz Textová část Změny | Viz Textová část Změny |
|
|
|
|
| 16 | 181201101R00 | Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění | Viz Textová část Změny | Viz Textová část Změny |
|
|
|
|
| 17 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | Viz Textová část Změny | Viz Textová část Změny |
|
|
|
|
| 29 | 569903321R00 | Zřízení zemních krajnic bez zhutnění | Viz Textová část Změny | Viz Textová část Změny |
|
|
|
|
| 35 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | Viz Textová část Změny | Viz Textová část Změny |
|
|
|
|
| **NOVÁ POLOŽKA** |
| 36 | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | Viz Textová část Změny | Viz Textová část Změny |
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Změnový list - část 2** |
| **Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD** |
| Projekt: **Podpora přirozeného vývoje koryta vodního toku v NPR Ramena řeky Moravy** |
| Číslo a název objektu: **SO-03 NOVOSTAVBA LESNÍ CESTY** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo pol. | Popis a kód položky | Měrná jedn. | Množství ve smlouvě | Množství po změně | Rozdíl množství | Cena/ měr. jednotku Kč | Celk.cena ve smlouvě Kč | Celk.cena po změně Kč | Rozdíl celk. ceny Kč |
| 13 | 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m  | m3 | 397,85 | 381,65 | -16,20 | 50,0 |  19 892,5 |  19 082,5 |  -810,0 |
| 14 |  122201101R00Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3  | m3 | 126,29 | 154,65 | 28,36 |  110,0 |  13 891,9 | 17 011,5  |  3119,6 |
| 15 |  182201101R00Svahování násypů  | m2 | 533,74 | 659,07 | 125,33 | 30,0  | 16 012,2  | 19 772,1  |  3759,9 |
| 16 |  181201101R00Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění  | m2 | 361,79 | 394,91 | 33,12 | 5,0  | 1 808,95  |  1 974,55 |  165,6 |
| 17 |  181101102R00Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním  | m2 | 1515,58 | 1 568,41 | 52,83 | 9,0  |  13 640,22 |  14 115,67 |  475,45 |
| 29 |  569903321R00Zřízení zemních krajnic bez zhutněn  | m3 | 212,35 | 219,73 | 7,38 | 150,0  | 31 852,5  |  32 959,5 | 1107,0  |
| 35 |  998223011R00Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný  | t | 1 350,4151 | 1 750,4902 | 400,08 | 85,0  |  114 785,28 |  148 791,67 |  34006,39 |
| **NOVÁ POLOŽKA** |
| 36 |  564831111R00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm  | m2 | 0,0 | 1 814,40 | 1814,40 | 98,55  |  0,0 | 178 809,12  |  178 809,12 |
| **Rozdíl oproti SoD****celkem Kč bez DPH:** |   | **220 633,06** |
| **Zhotovitel/dodavatel:** |  |  |  |  |  |  |
| jméno | podpis | datum |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |
| **Schválil:** |  |  |  |  |  |  |
| *Inženýr stavby/TDI* |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |
| *projektant/AD* |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |
| *zadavatel/objednatel* |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |