|  |
| --- |
| **Změnový list - část 1** |

**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD**

|  |
| --- |
| Projekt: **Podpora přirozeného vývoje koryta vodního toku v NPR Ramena řeky Moravy** |
| Číslo a název objektu: **SO-03 NOVOSTAVBA LESNÍ CESTY** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. položky | Kód položky | Popis položky | Specifikace změny | Zdůvodnění změny |
| 13 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | Viz Textová část Změny | Viz Textová část Změny |
|
|
|
|
| 14 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | Viz Textová část Změny | Viz Textová část Změny |
|
|
|
|
| 15 | 182201101R00 | Svahování násypů | Viz Textová část Změny | Viz Textová část Změny |
|
|
|
|
| 16 | 181201101R00 | Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění | Viz Textová část Změny | Viz Textová část Změny |
|
|
|
|
| 17 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | Viz Textová část Změny | Viz Textová část Změny |
|
|
|
|
| 29 | 569903321R00 | Zřízení zemních krajnic bez zhutnění | Viz Textová část Změny | Viz Textová část Změny |
|
|
|
|
| 35 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | Viz Textová část Změny | Viz Textová část Změny |
|
|
|
|
| **NOVÁ POLOŽKA** | | | | |
| 36 | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | Viz Textová část Změny | Viz Textová část Změny |
|
|
|
|
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Změnový list - část 2** |
| **Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD** |
| Projekt: **Podpora přirozeného vývoje koryta vodního toku v NPR Ramena řeky Moravy** |
| Číslo a název objektu: **SO-03 NOVOSTAVBA LESNÍ CESTY** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo pol. | Popis a kód položky | Měrná jedn. | Množství ve smlouvě | Množství po změně | Rozdíl množství | Cena/ měr. jednotku Kč | Celk.cena ve smlouvě Kč | Celk.cena po změně Kč | Rozdíl celk. ceny Kč |
| 13 | 162301101R00  Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 397,85 | 381,65 | -16,20 | 50,0 | 19 892,5 | 19 082,5 | -810,0 |
| 14 | 122201101R00  Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 126,29 | 154,65 | 28,36 | 110,0 | 13 891,9 | 17 011,5 | 3119,6 |
| 15 | 182201101R00  Svahování násypů | m2 | 533,74 | 659,07 | 125,33 | 30,0 | 16 012,2 | 19 772,1 | 3759,9 |
| 16 | 181201101R00  Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 361,79 | 394,91 | 33,12 | 5,0 | 1 808,95 | 1 974,55 | 165,6 |
| 17 | 181101102R00  Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 1515,58 | 1 568,41 | 52,83 | 9,0 | 13 640,22 | 14 115,67 | 475,45 |
| 29 | 569903321R00  Zřízení zemních krajnic bez zhutněn | m3 | 212,35 | 219,73 | 7,38 | 150,0 | 31 852,5 | 32 959,5 | 1107,0 |
| 35 | 998223011R00  Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 1 350,4151 | 1 750,4902 | 400,08 | 85,0 | 114 785,28 | 148 791,67 | 34006,39 |
| **NOVÁ POLOŽKA** | | | | | | | | | |
| 36 | 564831111R00  Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 0,0 | 1 814,40 | 1814,40 | 98,55 | 0,0 | 178 809,12 | 178 809,12 |
| **Rozdíl oproti SoD**  **celkem Kč bez DPH:** | |  | | | | | | | **220 633,06** |
| **Zhotovitel/dodavatel:** | | | |  |  |  |  |  |  |
| jméno | | podpis | | | datum | |  |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |  |
| **Schválil:** | | | |  |  |  |  |  |  |
| *Inženýr stavby/TDI* | |  | | |  | |  |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |  |
| *projektant/AD* | |  | | |  | |  |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |  |
| *zadavatel/objednatel* | |  | | |  | |  |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |  |