**DODATEK Č. 2**

ke smlouvě o dílo

č. objednatele 741-2023-544101, č. zhotovitele č. 2323/2023 ze dne 29.06.2023 (dále jen „dodatek“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

**Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice**

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj.

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Alexandr Mikuláš, Ing. Renata Čadová

 Tel.: +420 602 3111 545

 E-mail: a.mikulas@spucr.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČO: 01312774

 DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.**

**Sídlo:** Stavební 1148, Slezské Předměstí,

 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel

tel./fax: xxxx

e-mail: xxxx

ID DS: v4tr3ia

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxx, vedoucí TPÚ

tel./fax: xxxx

e-mail: xxxx

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové

číslo účtu: 894044-511/0100

IČO: 46509283

DIČ: CZ46509283 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Čl.I Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 2 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (méněpráce) v souladu s ustanovením. § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě, kterých dojde ke změně hodnoty závazku ze smlouvy.
2. Rozsah méně prací souvisí s menším rozsahem potřeby sanace podloží, než bylo podle projektové dokumentace předpokládáno.
3. Předmětem dodatku je zároveň změna lhůty pro předání a převzetí dokončeného díla z důvodu prodloužení kolaudačního řízení, a to do 31.03.2025.

**Čl.II Cena**

1. Na základě dohody smluvních stran a v souladu s ust. článku XVIII nepodstatné změny závazku, se v původní smlouvě o dílo mění v článku III Cena díla bod 4. Celková cena za provedení díla:

**Nové znění:**

Původní cena v SOD bez DPH činí: 13.800.000,00 Kč

Méněpráce dle dod č. 2 1.222.325,09 Kč

Cena celkem bez DPH: 12.577.674,91 Kč

DPH 21 % činí 2.641.311,73 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 15.218.986,64 Kč

**Čl.III Závěrečná ustanovení**

1. Soupis méněprací je v příloze tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Pardubicích dne *dle el.podpisu* | V Hradci Králové dne *dle el.podpisu* |
| 08.01.2025 | 08.01.2025 |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Objednatel****Ing. Miroslav Kučera,**ředitel Krajského pozemkovéhoúřadu pro Pardubický kraj | **zhotovitel****Ing. Vladimír Pražák**jednatel |