DODATEK č. 1

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
příspěvková organizace

SMLOUVA REGISTROVÁNA

pod Číslem:

/iMlirpimti

ke smlouvě o dílo „III/03818 Stříbrné Hory - mosty ev.č. 03818 — 2,3“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 17071412

Článek 1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: xxxxxxxxxxx, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: xxxxxxxxxx

Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava
xxxxxxxxxxxxx
00090450
CZ00090450
xxxxxxxxxxxxxxxx

Technický dozor: Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen objednatel)

/ i

kxxxxxxxxxxxxx
Kraj Vysočina

a

Zhotovitel:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem : Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva

zapsán v obchodním rejstříku KOS Ostrava, oddíl B, vložka 2419 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxa, předseda představenstva

technických: pxxxxxxxxxxx, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce a

liniové stavby

xxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: KB a.s., ČSOB a.s.

Č.účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek 2

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo, ze dne 15. 6. 2017. Tímto Dodatkem č. 1 se mění termíny plnění smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly z důvodu prodlení objednatele s podpisem smlouvy o dílo na změně čl.4.1. písm. b) následovně: Cl. 4.1.b. uvedení celé stavby do předčasného užívání: do 5 měsíců od předání a převzetí staveniště, nejpozději do 30.11. 2017.

Článek 3 .

Ostatní články a ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 4.

Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku č. 1 a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Olomouci, dne: ^7

/

Zhotovitel: /

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
předseda představenstva

.

V Jihlavě, dne: Objednatel:

1 4 -07- 2017

xxxxxxxxxxxxxxxxředitel organizace

’ ! 27/i 3;-; [• '■