1. **Město Aš**

Sídlo: **Kamenná 52, 352 01 Aš**

IČ: 00253901

DIČ CZ00253901

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupené: Vítězslav Kokoř, starostou města

*(dále jen „Objednatel“)*

**a**

**2. Ing.arch.Václav Zůna**

sídlo: Nemocniční 49, 352 01 Aš

IČ: 72202327

DIČ: CZ 7412021804

bankovní spojení: xxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: Ing.arch. Václav Zůna

 *(dále jen „****Zhotovitel****“)*

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku a za podmínek dále uvedených, tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 446/2024/OSM**

na akci **„Projektová dokumentace pro stavební úpravy objektu Moravská 894, Aš“**

(dále jen „Dodatek č.1“)

**ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Zhotovitel je vítězem poptávkového řízení na veřejnou zakázku **„Projektová dokumentace pro stavební úpravy objektu Moravská 894, Aš“** zahájeného dne 15.4.2024. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím RM dne 20.54.2024, č. usnesení 318/24.

.

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 30.5.2024 Smlouvu na „Projektová dokumentace pro stavební úpravy objektu Moravská 894, Aš“. Tato smlouva má číslo 446/2024/OSM.

**DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

* 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě je úprava termínu dodání předmětu plnění dle čl. IV, odst. 4.1 smlouvy
	2. Zhotovitel předá Objednateli předmět plnění v termínu:

c) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a soupis prací dodávek a služeb (výkaz výměr) do 31.3.2025

d) stavební povolení v právní moci do 31.3.2025

**II.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

* 1. Ostatní ustanovení SOD č. 446/2024/OSM jsou nedotčena a tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
	2. Smluvní strana, která je na základě tohoto dodatku ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1 a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
	3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
	4. V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto Dodatku č.1 SOD č. 466/2024/OSM. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 734/24 ze dne 16.12.2024.
	5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svým podpisem.

 ……………………………………………. …………………………..

 Za objednatele: Za zhotovitele:

Vítězslav Kokoř Ing. arch. Václav Zůna

 Starosta města Aš