Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0105/23

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/01864: KOMÁRNO

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:						70934860

Zastoupen:					Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:		xxxxxxxxxxx

Tel.:						xxxxxxxxxxx

E-mail:						xxxxx

(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Radek Jaroš

Adresa:						Lípa 347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Zápis v obchodním rejstříku:			č. j. MMZL 174892/2014

IČ:						72318473

Zastoupení:					Ing. Radek Jaroš

K jednání o technických věcech pověřen(a):		Ing. Radek Jaroš

Tel.:						xxxxxx

E-mail:						xxxxxx

Bankovní spojení:				xxxxxx

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I.

Účel dodatku

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0105/23 ze dne 17. 5. 2023 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínů splnění dílčí části Díla a změny termínu splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

Změna termínu splnění dílčí části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Zhotovitel zpracoval v řádném termínu plnění smlouvy o dílo projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“). Dne 26. 6. 2024 podal Zhotovitel na MÚ Bystřice pod Hostýnem, odb. SÚaŽP (dále jen „MÚ“) žádost o vydání společného povolení na předmětnou stavbu. V souvislosti s časovými prodlevami z důvodu nečinnosti MÚ bylo společné řízení zahájeno až 4. 11. 2024. Společné povolení nebylo doposud vydáno.

Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín předání dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

Článek II.

Změny ve smlouvě

- Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a odst. 4.3

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do: 													31. 03. 2025

- Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do: 		31. 03. 2025

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.

- Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

- Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.

- Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z toho 2 (dva) pro každou ze smluvních stran.

Ve Zlíně, dne: 9. 1. 2025							V Lípě, dne: 9. 1. 2025

………………………………						………………………………

Ing. Bronislav Malý							Ing. Radek Jaroš

ředitel									jednatel