**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

**Evid. č. SD/2024/0975**

**Objednatel Dodavatel**

statutární město Jablonec nad Nisou Název firmy: Ing. Gabriela Mlatečková Čížková

Ateliér krajinářské architektury TILMUN

Mírové náměstí 3100/19, adresa: Prostřední Lánov 342

466 01 Jablonec nad Nisou 543 41 Lánov

IČO: 00262340 IČO: 66820316

DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ7353080867

číslo účtu: 121451/0100 číslo účtu: 194728058/0600

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou Bankovní ústav: Moneta Money Bank

kontaktní osoba: Ivana Dufková kontaktní osoba: Ing. Gabriela Mlatečková Čížková

tel.: 483 357 350 tel.: 605 438 797

e-mail: dufkova@mestojablonec.cz e-mail: atelier@tilmun.cz

I.

**Předmět dodatku smlouvy**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č. SD/2024/0975 na akci:

**„ZŠ 5. května – návrh vegetačních úprav a mobiliáře v předprostoru školy“**

Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna ceny díla a prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby. Jedná se o prodloužení termínu z důvodu úpravy změny zadání ze strany objednatele. Cenová nabídka ze dne 7. ledna 2025, která tvoří přílohu této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně článku **II. Termín plnění/dodání:**

Původní znění:

Předpokládaný termín odevzdání návrhu **do 31. 10. 2024**

Předpokládaný termín odevzdání konceptu DPS, rozpočtu **15 pracovních dní po obdržení připomínek**

**k návrhu**

Předpokládaný termín odevzdání čistopisu DPS, rozpočtu **do 13. 12. 2024**

**Nové znění:**

Koordinace se stavbou **do 08. 01. 2025**

Předpokládaný termín odevzdání konceptu **do 17. 01. 2025**

Předpokládaný termín odevzdání čistopisu DPS, rozpočtu **do 31. 01. 2525**

Smluvní strany se dohodly na změně článku **III. Cena a platební podmínky:**

Původní znění:

1) Celková cena díla: **60 480 Kč bez DPH, tj. 73 180 Kč včetně DPH 21%**

2) Platba bude rozdělena do 2 faktur:

1. faktura bude vystavena po odevzdání konceptu DPS 30 000 Kč bez DPH
2. faktura bude vystavena po odevzdání DPS 30 480 Kč bez DPH

*3)* Faktura bude zasílána výhradně elektronicky přes **datovou schránku** (ID: wufbr2a)

4) Při 14-ti denní splatnosti, (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MMJN Jablonec n.N. nejpozději do 3 dnů od data vystavení.

5) Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14-ti dnů před lhůtou splatnosti.

**Nové znění:**

1) Celková cena díla: **78 040 Kč bez DPH, tj. 94 428,40 Kč včetně DPH 21%**

2) Platba bude rozdělena do 2 faktur:

1. faktura již vystavena po odevzdání konceptu DPS 30 000 Kč bez DPH

(odevzdání před změnou úprav v PD)

1. faktura bude vystavena po odevzdání DPS 48 040 Kč bez DPH

3) Faktura bude zasílána výhradně elektronicky přes datovou schránku (ID: wufbr2a) nebo

[epodatelna@mestojablonec.cz](mailto:epodatelna@mestojablonec.cz)

4) Splatnost faktury (bez ohledu na datum uvedený na faktuře) je 30 dnů ode dne, kdy byla faktura doručena na podatelnu MMJN.

II.

**Závěrečná ustanovení**

1)Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3) Tento Dodatek č. 1 lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.1 a jeho případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5) Smluvní strany jsou povinny označit údaje v Dodatku č.1, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

6) Dodatek č.1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7) Dodatek č.1 je vyhotovena ve 3 stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. To neplatí v případě, pokud je Dodatek č.1 sepsán elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

V Jablonci nad Nisou dne: 08. 01. 2025 V Prostředním Lánově dne: 08. 01. 2025

*…………………………….…………*  …………………………………………..

za objednatele za dodavatele

Jaroslav Bernat Ing. Gabriela Mlatečková Čížková

vedoucí odboru investic

*…………………………….…………*

za objednatele

Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení přípravy a realizace

investic, za věcnou správnost