DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. 543-2020-505201

(dále jen „Dodatek“)

Uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky

Jindřichův Hradec

Kontaktní údaje:

Adresa: 	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Tel.: 	+420 725 918 219

E-mail: 	jhradec.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- sdružení Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE

reprezentant sdružení: Ing. Pavel Dvořáček

fyzická osoba

sídlo:	xxxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty

provozovna:					xxxxxx, 390 02 Tábor

IČO:						659 45 735

Ve smluvních záležitostech zastoupeno: 		Ing. Pavlem Dvořáčkem

V technických záležitostech zastoupeno: 		Ing. Pavlem Dvořáčkem

Ing. Jindřichem Jírou

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxxxx

E-mail: 		xxxxxx

ID datové schránky: 				xxxxxx

Bankovní spojení: 				xxxxxx

Číslo účtu: 					xxxxxx

DIČ: 						CZxxxxxx

Člen sdružení:		Ing. Jindřich Jíra PROJEKCE

fyzická osoba

sídlo:		xxxxxx, 395 01 Pacov

IČO:		438 20 654

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxxxx

E-mail:		xxxxxx

DIČ: 		CZxxxxxx

(„Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).

# Článek I.

# Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 08.07.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prostřední Vydří“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

# Čl. II

# Předmět Dodatku

- Předmětem Dodatku č. 6 ke Smlouvě je úprava termínu odevzdání dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona uvedeného v Položkovém výkazu činností Příloze ke smlouvě.

Důvodem prodloužení termínu odevzdání jsou komplikovaná jednání s vlastníky pozemků zapsanými na listech vlastnictví č. xxx, č. xxx a č. xxx pro k.ú. Prostřední Vydří. Na základě výše uvedeného se termín mění takto:

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- Původní termín: 	31.01.2025

- Nový termín: 		30.06.2025

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

# Článek III.

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Prostřední Vydří – Dodatek č. 6.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Pavel Dvořáček

reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice		Místo: Tábor

Datum: 09.01.2025	Datum: 09.01.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Pavel Dvořáček

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za formální správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Prostřední Vydří - Dodatek č. 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 5 000,00 | 20 000,00 | 31.3.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 2 000,00 | 8 000,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 230 | 700,00 | 161 000,00 | 30.9.2021 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků jako řešených | 100 bm | 12 | 3 000,00 | 36 000,00 | 31.3.2022 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 113 | 1 950,00 | 220 350,00 | 31.5.2022 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 230 | 200,00 | 46 000,00 | 30.9.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 223 | 300,00 | 66 900,00 | 30.6.2023 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 558 250,00 | 30.6.2023 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 223 | 680,00 | 151 640,00 | 28.2.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 223 | 100,00 | 22 300,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 700,00 | 14 000,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 223 | 850,00 | 189 550,00 | 30.06.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 412 490,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 223 | 290,00 | 64 670,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 64 670,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 558 250,00 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 412 490,00 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 64 670,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 035 410,00 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 217 436,10 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 252 846,10 Kč |
| 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |  |  |  |  |  |  |