**DODATEK č. 1**

**Smlouvy o dílo č. SM-AS008039 ze dne 30.9.2024**

**Karlovarská krajská nemocnice a.s.**

se sídlem: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

IČ: 26365804

DIČ: CZ26365804

statutární zástupce: MUDr. Josef März, předseda představenstva

Ing. Martin Čvančara, MBA, člen představenstva

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXX

společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Mudicon s.r.o.**

se sídlem: Závodní 280, 360 18 Karlovy Vary

IČ: 04741111

DIČ: CZ04741111

statutární zástupce: Jiří Pilný, jednatel

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXX

společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32211

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

Na základě předchozího jednání se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SM-AS0080039 ze dne 30.9.2024

**„KKN a.s., nemocnice v Karlových Varech – oprava částí střech pavilonu D a E“**

takto:

1. V souladu s čl. II. Předmět smlouvy, bod 4. se smluvní strany

z důvodu:

* pavilon E zjištění lokálního poškození trámů a bednění střechy
* pavilon D zjištění poškození bednění střechy v místech střešních vpustí

dohodly na změně provedení stavby v rozsahu změnových listů (ZL) č.1 až 3, které jsou přílohou tohoto dodatku č.1.

Ostatní ujednání čl. II Smlouvy o dílo ze dne 30.9.2024 zůstávají beze změny.

B) **Čl. III. Termín a podmínky realizace díla, bod 1 se mění a zní:**

1. Termíny realizace díla:

Zahájení prací: 01.10.2024

Ukončení prací: 10.01.2025

Ostatní ujednání čl. III Smlouvy o dílo ze dne 30.9.2024 zůstávají beze změny.

1. Smluvní strany se dohodly na konečné ceně za dílo, když podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 1 až 3, ze kterých vyplývá:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZL č.** | **Název změnového listu** | **Přípočet (Kč)** | **Odpočet (Kč)** | **Rozdíl (Kč)** |
| 1 | Pavilon D\_střecha - změna provedení | 202 276,91 | 0,00 | 202 276,91 |
| 2 | Pavilon D\_střecha - odpočet za výkup měděného plechu | 0,00 | -322 042,55 | -322 042,55 |
| 3 | Pavilon E\_střecha - změna provedení | 56 399,13 | 0,00 | 56 399,13 |
|  | **Celkem bez DPH** | **258 676,04** | **-322 042,55** | **-63 366,51** |

Celkem cena schválených ZL za nově požadované práce je 258 676,04 Kč bez DPH. Odpočet za práce vyvolané změnami při realizaci stavby je celkem v hodnotě -322 042,55 Kč bez DPH, rozdíl celkem -63 366,51 Kč bez DPH.

**Čl. V. Cena za dílo a platební podmínky, bod 3 se mění a zní:**

3. Cena díla bez DPH 1 316 582,83 Kč

DPH 21% 276 482,40 Kč

Cena díla vč. DPH 1 593 065,23 Kč

Ostatní ujednání čl. V. Smlouvy o dílo ze dne 30.9.2024 zůstávají beze změny

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má právní sílu originálu.

**Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30.9.2024 zůstávají beze změny.**

V Karlových Varech dne 20.12.2024

Zhotovitel: Objednatel:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jiří Pilný MUDr. Josef März

jednatel společnosti předseda představenstva

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Martin Čvančara, MBA

člen představenstva