-1 -

DODATEK č. 2

ke smlouvě o spolupráci, uzavřené dne 14. 9. 2023, reg. č. spolupracujícího subjektu 243/2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.11.2023

Článek 1.

Smluvní strany

Žadatel:

Josef Sklenář

Sasov 32, 586 01 Jihlava

IČ: 40472141

DIČ: CZ7006114775

Bankovní spojení: XXXX

Číslo účtu: XXXX

Tel: XXXX

E-mail: XXXX

Zemědělský podnikatel

(dále jen žadatel)

a

Spolupracující subjekt:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Se sídlem: Přátelství 815, 104 00 Praha- Uhříněves

IČ: 00027014

DIČ: CZ00027014

Registrována v rejstříku v.v.i. MŠMT, sp. zn. 17 023/2006-34/VÚŽV

Zastoupená: Dr. Ing. Pavlem Čermákem, ředitelem

Bankovní spojení: XXXX

Číslo účtu: XXXX

Tel: XXXX

Fax: XXXX

E-mail: XXX

XXXX

Odpovědný řešitel: XXXX

Výzkumná instituce, člen operační skupiny

(dále jen spolupracující subjekt)

(žadatel a spolupracující subjekt dále společně také jako „smluvní strany“)

-2-

Článek 2.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2023 smlouvu o spolupráci (dále jen „smlouva"), kterou jsou stanoveny    podmínky spolupráce smluvních stran při realizaci projektu s názvem „Biosecurity v alternativních chovech                 prasat" s registračním číslem projektu: 23/001/5377a/500/005404.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou následující změny smlouvy.

- V příloze č. 1 bod. 1 se příjmení člena operační skupiny - zaměstnance žadatele, XXXX mění na příjmení                               XXXX

- V příloze č. 1 bod. 1 se u člena operační skupiny XXXX mění text „Zaměstnanec jako broker"                                                         na text „spolupracující subjekt - broker".

- V příloze č. 2 bod II, tabulka „Rozpočet - plán" se příjmení v části „VI. zam. pom.zoot. Fictumová" mění na                „Pokorná".

- V příloze č. 2 bod. II tabulka „Rozpočet - plán" se v řádku s textem „Broker (XXXX) 1/4" mění ve sloupci                 partner slovo „žadatel" na slovo „broker".

- V příloze č. 1 bod. 4 se vymazává text „XXXX, Ve Vilách 989/15, 994 01 Velké Meziříčí, IČ:                                                    18798675, Tel: XXXX 715, E-mail: XXXX a nahrazuje textem: „XXXX: Břestek                                                                                                     č.p. 177,687 08 Břestek, IČ: 05069521 (1/8 úvazku), Tel: XXXX, E-mail: XXXX

- V příloze č. 2 bod II, tabulka „Rozpočet - plán" se text „Prak. vet. lékař (XXXX) 1/8" mění na text                                                 „Prak. vet. lékař (XXXX) 1/8" a v tomto řádku se dále mění ve sloupci partner jméno „XXXX" na                                         jméno „XXXX".

- Z důvodu změny harmonogramu realizace projektu, především z důvodu velmi pozdního schválení projektu                   ze strany Ministerstva zemědělství ČR, resp. Státního zemědělského intervenčního fondu (projekt byl                                 schválen dne 16.10.2024) se realizace projektu posouvá o jeden rok.

Projekt bude realizován v termínu od 1.1.2025 do 31.12.2027. Tato změna se projevuje v článcích II., VII. A                           VlIl, následovně:

- V čl. II. bod 1. se datum „31.12.2026" mění na „31.12.2027".

- V čl. II. bod 2. se datum „1.1.2024" mění na „1.1.2025" a datum „31.12.2026" se mění na „31.12.2027".

- V čl. VII. bod 4 se vymazává text:

„Protože realizace projektu bude probíhat v termínu od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026, bude první faktura               odpovídat vynaloženým nákladům za měsíce leden - prosinec roku 2024. První faktura bude tedy vystavena nejpozději do 20.1. 2025. Druhá faktura bude odpovídat vynaloženým nákladům za měsíce leden - prosinec                  roku 2025. Druhá faktura bude tedy vystavena nejpozději do 20. 1. 2026. Třetí faktura bude odpovídat                  vynaloženým nákladům za měsíce leden - prosinec roku 2026. Třetí faktura bude tedy vystavena nejpozději                                     do 20.1. 2027."

a nahrazuje se textem:

„Protože realizace projektu bude probíhat v termínu od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2027, bude první faktura                        odpovídat vynaloženým nákladům za měsíce leden - prosinec roku 2025. První faktura bude tedy vystavena nejpozději do 20.1.2026. Druhá faktura bude odpovídat vynaloženým nákladům za měsíce leden - prosinec                        roku 2026. Druhá faktura bude tedy vystavena nejpozději do 20. 1. 2027. Třetí faktura bude odpovídat                  vynaloženým nákladům za měsíce leden - prosinec roku 2027. Třetí faktura bude tedy vystavena nejpozději                                   do 20.1. 2028.

- V čl. Vlil, bod 1 se vymazává text: „uplynutím platnosti smlouvy, tj. dne 31.12.2026." a nahrazuje se textem „31.12.2027".

-3-

- V příloze č. 2 bod. I „Časový plán projektu" se text „Realizace projektu od ledna 2024 do prosince 2026"    nahrazuje textem „Realizace projektu od ledna 2025 do prosince 2027". Dále se v části „Harmonogram    projektu" nadpis „Rok 2024" nahrazuje nadpisem „Rok 2025", nadpis „Rok 2025" nahrazuje nadpisem „Rok  2026" a nadpis „Rok 2026" nahrazuje nadpisem „Rok 2027". Dále se v části „Graf harmonogramu" kolonka            „2024 měsíce" nahrazuje kolonkou „2025 měsíce", kolonka „2025 měsíce" nahrazuje kolonkou „2026            měsíce" a kolonka „2026 měsíce" nahrazuje kolonkou „2027 měsíce".

- V příloze č. 2 bod. II tabulka „Rozpočet - plán" se text „od ledna 2024 do prosince 2026" nahrazuje textem „                 od ledna 2025 do prosince 2027". Dále se v této tabulce kolonka „rok 2024" nahrazuje kolonkou „rok                        2025", kolonka „rok 2025" nahrazuje kolonkou „rok 2026" a kolonka „rok 2026" nahrazuje kolonkou „rok               2027".

- Nová znění Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním                      v registru smluv s výjimkou čl. 2 bod. 4, který nabývá účinnosti schválením změny ze strany SZIF.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

- Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž žadatel obdrží dvě a                    spolupracující subjekt jedno vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

Spolupracující subjekt:                                               Žadatel:

…………………………….                                          …………………………….

XXXX                                                                         XXXX

ředitel VÚŽV, v.v.i.

V Jihlavě dne

Příloha č. 1

Ke Smlouvě o spolupráci v rámci projektu „Biosecurity v alternativních chovech prasat" dle Dodatku                      č. 2 této smlouvy

Informace o členech OS a stanovení jejich činností v rámci projektu

- Žadatel: Josef Sklenář, Sasov 32, 586 01 Jihlava, IČ: 40472141,

Mobil: XXXX, E-mail: XXXX

XXXX - Zemědělsky podnikatel, majitel, investor

-Toky financí, účetnictví, mzdy, finanční zdraví, podíl příjmů, bezdlužnost, analýza                   produkčních výsledků v chovu prasat, spolupráce s technologem, zadávání zakázek,                              výběrová řízení, cenový marketing, EIA, technická dokumentace, účetní doklady, soupisky,                       úhrady, prohlášení o shodě, předávací protokoly, mzdová dokumentace

XXXX, XXXX, XXXX (1/2 úvazku)

Mobil: XXXX, E-mail: XXXX - zaměstnanec v projektu jako zootechnik

- řízení chovu prasat, sběr dat, evidence v systému chovu, praktické zajištění organizace                     chovu, spolupráce s ostatními členy OS, zajištění kontroly užitkovosti

XXXX, XXXX, XXXX (1/2 úvazku)

Mobil: XXXX, E-mail: XXXX -zaměstnanec jako pomocný                                                                          zootechnik

- řízení chovu prasat, sběr dat, evidence v systému chovu, praktické zajištění hygieny a                             zdraví chovu prasat, odborné veterinární stránky projektu, spolupráce s ostatními členy OS

- Broker: Ing. Tomáš Klejzar, XXXX, XXXX, IČ: 75661659 (1/4 úvazku)

Mobil: XXXX, E-mail:  XXXX - broker

- Celková koordinace projektu, termíny, zprávy, smlouvy, opravy, žádosti, schůzky,                       zformování operační skupiny (OS), Plán OS + Smlouva o spolupráci, Žádost o dotaci (ŽOD),            včetně případných oprav a příloh, Inovační deník k 30.6. každého roku realizace,                              zveřejňování a šíření výsledků projektu dle pravidel, Žádost o platbu (proplacení) +                                   monitoring, Závěrečná zpráva projektu, Monitorovací zprávy každý rok po dobu vázanosti

- VÚŽV, v.v.i.: Přátelství 815,104 00 Praha- Uhříněves, IČ: 00027014,

Tel: XXXX, Fax: XXXXX, E-mail:  XXXX

Výzkumná instituce

XXXX, XXXX 10 (1/8 úvazku)

Mobil: XXXX, E-mail:  XXXX - výzkumník

- odborné metodické vedení v oblasti chovu prasat, zejména etologie, vyhledávání                        existujících zdrojů z výzkumu v dané problematice, rešerše, literatura, studie, konzultace,      zveřejňování á šíření výsledků projektu dle pravidel, konference + semináře + články + tisky, fotodokumentace projektu, apod.

1

- PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s.: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČ: 69601267

Profesní organizace ekologických zemědělců

XXXX, XXXX, XXXX, (1/10 úvazku)

Tel: XXXX, E-mail:  XXXX

Manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců - pomoc se zveřejňováním a šířením                 výsledků projektu mezi ostatní zemědělce, pomoc se získáváním dalších spolupracujících                     subjektů, pomoc s vyjednáváním se státní správou - zejména SVS

- MUDr. Eva Vávrová: Břestek č.p. 177, 687 08 Břestek, IČ: 05069521 (1/8 úvazku)

Tel: XXXX, E-mail: XXXX praktický veterinární lékař - konzultace zdravotního stavu, kondice a výživy v chovu prasat, konzultace zajištění hygieny a zdraví prasat, konzultace zajištění maximální biosecurity v chovu prasat, odborné veterinární stránky projektu, spolupráce s ostatními členy OS

2

Příloha č. 2

Ke Smlouvě o spolupráci v rámci projektu „Biosecurity v alternativních chovech prasat" dle Dodatku                     č. 2 této smlouvy

Časový plán a rozpočet projektu

- Časový plán projektu

- do 12. 9. 2023

-založit operační skupinu (OS), uzavřít smlouvu o spolupráci (uzavření smlouvy dle Pravidel                                       je možné nejpozději k datu doložení příloh k Žádosti o dotaci viz níže)

- podat žádost o dotaci na SZIF dle Pravidel / přílohy: Formulář pro šíření plánu projektu, Fotodokumentace výchozího stavu

- do 16.1.2024, do 18:00 hodin

-doložit přílohy k žádosti o dotaci / přílohy: Smlouva o spolupráci, Katastrální mapa, Finanční                       zdraví, Identifikace příjemců dotací + další přílohy.

- rok 2024 - podpis Dohody o poskytnutí dotace

Realizace projektu od ledna 2025 do prosince 2027

*

- způsobilé jsou výdaje, které se uskuteční po schválení Žádosti o dotaci. SezrTam schválených žádostí                        je zveřejněn dne 16.10.2024.

Harmonogram projektu:

Rok 2025

- Vyhodnocení existujících výzkumů a praktických příkladů v ČR a zejména v zahraničí -1,2,4

- Zpracování výsledků, optimální parametry - 2,4

- Stavební a technologický projekt -1,2,4

Rok 2026

- Fyzická realizace -1

Rok 2027

- Propagace, metodika -1,2, 3,4

- Vyhodnocení realizovaných opatření -1, 2, 3,4

- Vyúčtování, závěrečná zpráva, žádost o proplacení -1

1

Graf harmonogramu:

| Fáze projektu | 2025 měsíce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 měsíce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Analýza výzkumů a příkladů | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zpracování výsledků, konzultace |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení parametrů |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekty stavební a technologický |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fyzická realizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Propagace, metodika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| Vyhodnocení opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Vyúčtování, zpráva, proplacení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Fáze projektu | 2027 měsíce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Analýza výzkumů a příkladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zpracování výsledků, konzultace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení parametrů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekty stavební a technologický |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fyzická realizace | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propagace, metodika | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vyhodnocení opatření | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Vyúčtování, zpráva, proplacení |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

2

II

Rozpočet projektu

Projekt „Biosecurity v alternativních chovech prasat"

Rozpočet - plán od ledna 2025 do prosince 2027 (3 roky)

| Výdaj | ílovíkohodina | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 | celkem | kód v. | % dotace | partner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdaje spolupráce 001 / úvazek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broker (Klejzar) 1/4 | 808 | 387840 | 387840 | 387840 | 1163520 | 001 | 100 | broker |
| Výzkumník (Dostálová) 1/8 | 808 | 193920 | . 193920 | 193920 | 581760 | 001 | 100 | VÚŽV |
| Vl.zam. (zootechnik-Karaflát) 1/2 | 360 | 345600 | 345600 | 345600 | 1036800 | 001 | 100 | žadatel |
| Vl.zam. (porn. zoot.-Pokorná) 1/2 | 360 | 345600 | 345600 | 345600 | 1036800 | 001 | 100 | žadatel |
| Prak. vet. lékař (MVDr. Vávrová) 1/8 | 360 | 86400 | 86400 | 86400 | 259200 | 001 | 100 | Vávrová |
| PRO-BIO (Urbánková) 1/10 | 360 | 69120 | 69120 | 69120 | 207360 | 001 | 100 | PRO-BIO |
| výdaje na spolupráci celkem |  | 1428480 | 1428480 | 1428480 | 4285440 | 23,93% |  | žadatel |
|  |  |  |  |  |  | (min. 20%) |  |  |

Ostatní výdaje 002

| stroje, zařízení (technika do bílé zóny) |  | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 002 | 65 | žadatel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| osivo, hnojivo (pastevní areál) |  | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 002 | 65 | žadatel |
| studie a plány |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 002 | 65 | žadatel |
| ostatní výdaje celkem |  | 20000 | 4100000 | 0 | 4120000 | 23,01% |  | žadatel |
|  |  |  |  |  |  | (max. 30%) |  |  |

Investice do nových technologií 004

| Mobilní stáje, přístřešky, krm.techn. |  | 0 | 5500000 | 0 | 5500000 | 004 | 65 | žadatel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hyg. smyčka, desinfekční bariéry |  | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 004 | 65 | žadatel |
| oplocení pasta reálu a stájí |  | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | ’0G4 | 65 | žadatel |
| zařízení k předáváni mat. mezi zónami |  | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 004 | 65 | žadatel |
| Investice celkem |  | 0 | 9500000 | 0 | 9500000 | 53,06% |  | žadatel |
|  |  |  |  |  |  | (max. 80%) |  |  |
| výdaje projektu celkem |  | 1448480 | 15028480 | 1428480 | 17905440 |  |  | žadatel |

3