reg.č.stavby: smlouva:

134V15100025

NPÚ-ÚPS Praha 2026H1230007

**ZMĚNOVÝ LIST**

**NPU, SHZ Bečov nad Teplou** - **Restaurování hradu**

***čfs/oZL:***

objednatel: zhotov el:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 **17**

Bolid M s.r.o., IČO: 26347741

## název ZL: Přípravné práce pro statické zajištění kaplové věže

**pfedmět změny:**

Predmětem změny jsou Přípravné práce pro statické zajištění kaplové věže Homiho hradu. Tento Změnový list je vyhotoven na základě požadavků projektové dokumentace "Rozšíreni stávající PO o statické posouzeni - statické zajištěni kaplové věže. Jedná o zcela odůvodněný požadavek přesné definice a naprosto detailního průzkumu statických trhlin kleneb, klenebných žeber a vnitřních povrchů stěn kaple Horního hradu včetně prostorů nik a okenních otvorů.

**zdůvodněni nezbytnosti změny (havérle, po!adavek OPP, technické důvody atp,):**

Předmět změny: Prípravné práce pro statické zajištění kaplové věže Horního hradu.

**zdůvodněni pflčln evenl nepi'edvldatelnosti změny:**

Jedná se o požadavek vyplývající z účastníkem programu nově zajištěné projektové dokumentace: SHZ Bečov - Restaurováni hradu - Rozšfi'enf stávající PO o statické posouzení kaple Horního hradu. Jedná o zcela odůvodněný požadavek pi'esné definice a naprosto detailního průzkumu statických trhlin kleneb, klenebných žeber a vnitřních povrchů stěn kaple Horního hradu včetně prostorů nik a okenních otvorů. Práce pi'ípravné budou předcházet vlastní realizaci statického zajišťování konstrukcí hradní kaple, jež se ve světle nově nabytých skutečností Jeví jako naprosto zásadní pro další zachování kaple jako celku a též opati'ení nezbytných pro provozní využití kaple jako prioritní části nově pi'ipravovaného návštěvnického okruhu.

**zdůvodnění nemo!nosti oddělení praci a samostatného zadání:**

Jedná se o změnu, kterou z důvodu koordinace s přímo navazujícími restaurátorskými a staticky zajišťujícími pracemi, není vhodné, ekonomicky efektivní ani časově výhodné zadat samostatně. Samostatné zadáni by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

**vliv na** cenu **díla:** *ANO*

vliv na **cenu** díla: *ANO*

**CELKOVÁ BILANCE M NěPRACI A VICEPRACI**

**vliv na** termin **dokončení:**

**rozpočet:**

**cena:**

**rozpočet:**

cena: *bez DPH*

*21%DPH*

*celkem*

**cena:** *bez DPH*

*21%DPH*

*celkem*

**méněprace**

NE

Kč Kč Kč

**vícepráce**

ANO

Kč Kč Kč

#### 167 400,00 Kč

*35154,00* Kč

#### 202 554,00 Kč

Práce mají vliv na temín dokončení akce SMVS: vliv této změny na celkový termín dokončení - 1 měsíc

**jiné vlivy (na změnu PO apod.):**

**pfHohy:**

**Polo!kový rozpočet** + **rekapitulace**

**podpis zhotovitele:**

Lukáš Havlík / rokurista Bolid **M**

**podpis projektanta** :

Miroslav Tu, / At. DOMUS

**podpis TOS:**

Martin Schuster/ Profin ML s.r.o.

**podpis objednatele:**

Datum

Datum

**J--'-·"'-**

Datum

Datum

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***iHsloZL:*** |
|  |  | **17** |
|  |
| **Vyj4di'enl Projektanta***Rozsah dfla byl v tomto pffpadé upfesnén tak, aby reflektoval zjišténý stav* a *umožnil docf/it využiti v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 13412016 Sb, § 222 (6).* |
| **Vyj4dfenl TDS** |
| **Vyj4di'enl objednatele***Realizace téchto pracf bude na základé zjišténého skutečného stavu pfi provádénl stavebnfch pracl v souladu se slučitelnosti s již provedenými pracemi,* a *to pfi respektováni požadavku orgánu státnl památkové péče. Vše dle zákona 13412016 Sb, § 222 (6).* |
| **Dali! vyj4dřenl** |

Stavba: 946-17

Položkový rozpočet stavby

SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05- RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU -ZL č.17

Objekt: Rozpočet:

02 - DJ - R

02

Horní hrad - restaurátorské práce

Vícepráce - **PŘÍPRAVNÉ** PRÁCE PRO STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KAPLOVÉ VĚŽE

Objednatel: **Národní památkový ústav**

## Valdštejnské náměstí 162/3 11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: **BOLID M s.r.o.**

## Voršilská 2085/3 11000 Praha 1

Vypracoval: **Ludmila Rothová**

ICO: **75032333**

DIC: **CZ75032333**

ICO: **26347741**

DIC: **CZ26347741**

### Rozpis ceny Celkem

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HSV |  |  | 167 400,00 |
| PSV |  |  | 0,00 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| **Celkem** |  |  | **167 400,00** |

Rekapitulace daní

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **167 400,00** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **35 154,00** CZK |

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH 202 554,00 CZK**

v

dne

**Lukáš Havlík, P• >kurista**

### Za zhotovíte

Za objednatele

Zpracováno programem **BUILDpower S,** © **RTS, a.s.** Stránka 1 z 2

# Rekapitulace dílů

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | % |
| R01 | Přípravné práce | HSV |  |  | 167 400,00 | 100,0 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 167 400,00 | 100,0 |

Zpracováno programem **BUILDpower S,** © **RTS, a.s.** Stránka 2 z 2

# Položkový rozpočet

|  |  |
| --- | --- |
| S: | 946-17 SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05- RESTAUROVÁNI HORNIHO HRADU -ZL č.17 |
| O: | 02 | - DJ - R | Horní hrad - restaurátorské práce |  |  |
| R: | 02 |  | Vícepráce - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO STATICKÉ | ZAJIŠTÉNi KAPLOVÉ | VÉŽE |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.O** | Číslo položky | Název položky | **MJ** | Množství | Cena/MJ | Celkem |
| **Díl: R01 PřiDravné Dráce 167 400 00** |
| 1 902 ROD | Hzs-průzk.práce na památkách | h | 186,00000 | 900,00 | 167 400,00 |

položka z SOD č.1 - Ostatní a vedlejší náklady :

Restaurátorský dohled vč. zapracování postupu prací do výsledné restaurátoské zprávy restaurováni maleb v kapli

: 186

186,00000

### Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1

