**v** ,

**ZMENOVY LIST**

**NPU, SHZ Bečov nad Teplou** - **Restaurování hradu**

reg.č.stavby: 134V15100025 číslo ***ZL:***

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2026H1230007

objednatel: Národní památkový ústav, IC: 75032333 **22**

zhotovitel: Bolid M s.r.o., IČO: 26347741

### název ZL: předmět změny:

**Částečné zapojení smluvní rezervy** - **úplné dočerpání rezervy**

Částečné zapojeni finanční rezervy- položka č 18 / 005261030R

### zdůvodněnl nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Využiti finanční rezervy k těmto účelům vyhrazené

### zdOvodněnl prlčln evenl nepredvldatelnostl změny:

Využití finanční rezervy jako volného zdroje stanoveného k částečnému pokrytí potteb uvedených a specifikovaných *v* ZL č. 21.

### zdůvodněni nemožnosti oddělenI prací a samostatného zadéni:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačnlch důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

### vllv na cenu díla: *ANO* rozpočet:

**cena:** *bez DPH*

*21%DPH*

*celkem*

### vliv na cenu díla: *ANO* rozpočet:

**cena:** bez *DPH*

*21%DPH*

*celkem*

# - -

 KKčč

Kč

### méněpráce

ANO

### vícepráce

NE

**CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACI A VICEPRACI cena:** *bez DPH* ***- 202054,14*** Kč

*21%DPH 42431,37* Kč

*celkem* - ***244 485,51*** Kč

### vllv na termín dokončení:

méně práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

### Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

**pfHohy:**

**Položkový rozpočet** + **rekapitulace**

**podpis zhotovitele:**

Lukáš Havlík/ prokurista Bolid **M**

### podpis projektanta :

DatumI

Miroslav TU PÝ / At. DOMUS

Datuml

**podpis TOS:**

Martin Schuster/ Profing ML s.r.o.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***č/s/o ZL:*** |
|  |  | **22** |
|  |
| **Vyjádření Projektanta***Rozsah dl/a byl v tomto pflpadé upfesnén tak, aby reffektoval zji§tén9 stav* a *umo!:nil doc/lit vyu!:itl v souladu* s *poiadavky objednatele. V$e dle zákona 13412016 Sb, § 222 (4).* |
| **Vyjádření TDS** |
| **Vyjádření objednatele***Realizace téchto prací bude na zfJkladé zji§téného skutečného stavu pfi provfJdf§nf stavebních prací v souladu* se *slučitelností* s *ji!: proveden9mi pracemi,* a *to pfi respektovfJnf po!:adavku orgfJnu stfJtnf pamfJtkové péče. V§e dle zákona 13412016 Sb , § 222 (4).* |
| **Další vyjádření** |

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet stavby** |
| Stavba:Objekt: Rozpočet: | **946-22 SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05** - **RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU** - **ZL č.22****02-DJ Horní hrad****01 Méněpráce** |
| Objednatel: | **Národní památkový ústav** ICO: **75032333****Valdštejnské náměstí 162/3** DIC: **CZ75032333 11800 Praha-Malá Strana** |
| Zhotovitel: | **BOLID M s.r.o.** ICO: **26347741****Voršilská 2085/3** DIC: **CZ26347741****11000 Praha 1** |
| Vypracoval:Rozpis ceny | **Ludmila Rothová**Celkem |
| HSV |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  | 0,00 |
| **MON** |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | -202 054,14 |
| **Celkem** |  |  | **-202 054,14** |
| Rekapitulace daní |
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **-202 054,14** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **-42 431,37** CZK |
| Zaokrouhlení | **0,00** CZK |
| **Cena celkem s DPH -244 485,51 CZK** |
| **v**  dne Za zhotovitele Za objednatele |

Zpracováno programem **BUILDpower S,** © **RTS, a.s.** Stránka 1 z 2

**Rekapitulace dílů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| ON | Ostatní náklady | ON |  |  | -202 054,14 | 100,0 |
| Cena celkem |  |  |  |  | -202 054,14 | 100,0 |

## Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2

**Položkový rozpočet**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 946-22 | SHaZ Bečov | nad | Teplou, | SO | 05 | - | RESTAUROVÁNÍ | HORNÍHO | HRADU | -ZL | č.22 |
| O: | 02- | OJ | Horní hrad |
| R: | 01 |  | Méněpráce |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č | Číslo položky | Název položky | **MJ** | Množství | Cena/ MJ | Celkem |
| **Díl: ON Ostatní nákladv -202 05414** |
| 1 005261030R | Finanční rezerva | kč | -1,00000 | 202 054,14 | -202 054,14 |

položka z SOD č.7 - Objekt Ostatní a vedlejší náklady : -1 -1,00000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1

