Předmětem Smlouvy je zpracování dokumentace dopravního značení pro jednotný informační systém pro pěší.

Zejména se jedná o tyto Služby:

* Pasport stávajícího dopravního značení s návrhem odstranění duplicitních prvků;
* Kontrola umístění prvků vůči pronájmu pozemků (zahrádky atp.);
* Zpracování stanovení dopravního značení pro jednotlivé prvky;
* Zpracování detailní závěrečné zprávy o provádění (finanční, technické, budoucí správa) pro budoucí řešení dalších lokalit;
* Dopracování technické dokumentace pro uložení prvků JIS do stávajících povrchů včetně podkladů pro výběr zhotovitele;
* Zapracování dílenské dokumentace do souhrnného projektu;
* Pochůzky na jednotlivých stanovištích;
* Spolupráce s OICT na přidání prvků "pěší procházky" do DZ JIS;
* Zpracování orientačních propočtů pro jednotlivé činnosti k budoucím zakázkám tohoto typu (zpracování vyhodnocení zakázky tedy rozepsaní nákladů na jednotlivé činnosti jako projekt, výroba, osazení, údržba). Pro zpracování orientačních propočtů je stanovena  pevná časová dotace: 100 hodin.

Poskytovatel bere na vědomí, že se jedná se o pilotní projekt na umístění Jednotného informačního systému (dále též jen „JIS“), který má nastavit podmínky pro další řešení lokalit JIS, zadávání projektové přípravy, realizace a nákupu prvků JIS.

**HARMONOGRAM SLUŽEB**

**2 měsíce:**

* Pasport stávajícího dopravního značení s návrhem odstranění duplicitních prvků

**4 měsíce:**

* Kontrola umístění prvků vůči pronájmu pozemků (zahrádky atp.)
* Zpracování stanovení dopravního značení pro jednotlivé prvky

**12 měsíců:**

* Zpracování detailní závěrečné zprávy o provádění (finanční, technické, budoucí správa) pro budoucí řešení dalších lokalit
* Dopracování technické dokumentace pro uložení prvků JIS do stávajících povrchů včetně podkladů pro výběr zhotovitele
* Zapracování dílenské dokumentace do souhrnného projektu
* Pochůzky na jednotlivých stanovištích
* Spolupráce s OICT na přidání prvků "pěší procházky" do DZ JIS
* Zpracování orientačních propočtů pro jednotlivé činnosti k budoucím zakázkám tohoto typu (zpracování vyhodnocení zakázky tedy rozepsaní nákladů na jednotlivé činnosti jako projekt, výroba, osazení, údržba).

**Poskytovatel zahájí práce ihned po zveřejnění Smlouvy v registru smluv.**