DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 26. 9. 2024 mezi objednatelem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127, zastoupenou jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA

a

zhotovitelem: K.O.K. spol. s r.o., se sídlem: Čsl. armády 1772/12, 390 03 Tábor, IČ: 47237686, zastoupenou jednatelem společnosti, Martinem Kořenským

ve věci realizace díla „Oprava areálového vodovodu Zimní stadion Tábor“.

uzavřený v důsledku nepředvídaných okolností, které nezavinila žádná ze smluvních stran, ani je nemohla jakkoli ovlivnit či předpokládat a to ani přes pečlivou přípravu výběrového řízení na veřejnou zakázku

### I.	Smluvní strany – se nemění.

### II.	Předmět plnění – se nemění.

### III.		Změny díla – se nemění.

### IV. 	Doba plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran z překážek ležících výhradně na straně objednatele, který požádal dopisem dne 19. 11. 2024 zhotovitele o odložení zahájení realizace díla s ohledem na  následující skutečnosti, která nezavinila žádná ze smluvních stran, ani je nemohla jakkoli ovlivnit či předpokládat a to ani přes pečlivou přípravu výběrového řízení na veřejnou zakázku:

### zahájení výstavby II. ledové plochy, kterou provádí jako investor Město Tábor na stejných parcelních číslech – výstavba II. ledové plochy zahrnuje i zbudování přípojky pro tuto halu. Vzhledem k nutnosti přesunutí kondenzační jednotky (vyvolaná investice) není možné vybudovat přípojku dříve, než bude uvedená jednotka přesunuta, následně založena stavba a pak vybudována přípojka navazující na opravu.

### stavební a přípravné práce na II. ledové ploše neumožňují bezpečnou realizaci opravy vzhledem k možné kolizi (výkopy, přeložky).

### Zhotovitel dopisem dne 22. 11. 2024 vyjádřil souhlas s odložením realizace díla.

### Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly změnit termíny realizace díla následovně:

Původní znění čl. IV. odst. 1:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- protokolární převzetí a předání staveniště: ihned po podpisu smlouvy

- zahájení stavebních prací: do 2 pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště

- dokončení a předání díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště: do 30. 11. 2024

čl. IV.2 až IV.5 se nemění.

Nové znění čl. IV. odst. 1:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- protokolární převzetí a předání staveniště: do 7 kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy k předání a převzetí prostoru staveniště, kterou doručí objednatel zhotoviteli

- zahájení stavebních prací: do 2 pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště

- dokončení a předání díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště: do 31. 5. 2025

čl. IV.2 až IV.5 se nemění.

### V.	Cena díla – se nemění

### VI.	Fakturace a plnění – se nemění.

### VII.	Provádění díla – se nemění.

### VIII.	Dodání díla a přejímka – se nemění.

### IX. 	Záruka na dílo – se nemění.

### X.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

### XI.	Odstoupení od smlouvy – se nemění.

### XII.	Závěrečná ustanovení – se nemění.

Závěrečná ustanovení k dodatku č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 26. 9. 2024 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tento dodatek, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

Příloha č. 1 – Harmonogram postupu provádění díla – pozn.: zhotovitel doloží nejpozději ke dni předání staveniště

| V Táboře dne 29. 11. 2024 |  | V Táboře dne 29. 11. 2024 |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |
| Mgr. Jan Benda, MBA jednatel společnosti |  | Martin Kořenský jednatel společnosti |