DODATEK č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 556/2024

**Název díla:**

**„Studený potok - oprava zakrytého profilu“ – autorský dozor**

70889988

CZ70889988

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052.

SMLUVNÍ STRAN Y:

**Příkazce**

sídlo:

statutární orgán:

zastoupen ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických: technický dozor investora:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „příkazce“)

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**Příkazník**

sídlo:

oprávněn k podpisu smlouvy: oprávněn jednat o věcech smluvních:

**HG partner s.r.o.**

Smetanova 200, 250 82 Úvaly

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „příkazník“)

27221253

CZ27221253

Městský soud v Praze, v oddíl C, vložka č. 105510

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna maximální odměny uvedené v čl. III. odst. 1. příkazní smlouvy na autorský dozor č. 556/2024 z důvodu náročnější realizace a projednávání změn předmětu plnění, které vyvolaly potřebu zvýšených činností autorského dozoru na stavbě. Z původně plánovaných 6 kontrolních dnů a 25 hod dalších činností na plánovaných 11 kontrolních dnů a 45 hod dalších činností. Původní maximální odměna ve výši 61 970,- Kč bez DPH je nyní vyčerpána.

Původní znění:

Maximální odměna činí: 61 970,- Kč bez DPH.

Nové znění:

Maximální odměna činí: 112 820,- Kč bez DPH.

II. Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí příkazní smlouvy na autorský dozor č. 556/2024 ze dne 14.06.2024. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy se nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento dodatek zveřejnění podléhá či nikoliv.

V Chomutově dne

V Úvalech dne

…………………………………… investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

……………………………………. jednatel

HG partner s.r.o.