Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(smlouva uzavřena dne 5. 11. 2024)

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

statutární zástupce: ředitel nemocnice Doc. MUDr. Michal Goetz, Ph. D.

adresa sídla: 39161 Opařany 121

IČ: 00667421

DIČ: CZ00667421

datová schránka ID: wbffecv

telefon: 381 204 211

e-mail: dpnoparany@dpnoparany.cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech ekonomicko provozních:

Jitka Kopcová, MBA, náměstkyně pro ekonomiku a provoz

mobil: 727 804 424, e-mail: jitka.kopcova@dpnoparany.cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

Jan Vašák, technik

mobil: 602 317 873, e-mail: jan.vasak@dpnoparany.cz

(dále jen "objednavatel")

a

KAMSY s.r.o., IČ: 033 33 426, se sídlem Novohradská 1552/1 České Budějovice

Zastoupená: Jednatelem Bc. Tomášem Kochánkem

Spisová značka: C22970 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Bankovní spojení: č. ú.2400649297/2010 vedeného u FIO banky

(dále jen "zhotovitel")

smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, **tento dodatek** Smlouvy o dílo (dále jen *„dodatek“*).

# Předmět smlouvy a popis – beze změn

1. **Cena a způsob placení** – beze změn
2. **Sankce** – beze změn
3. **Termín provedení a předání** – se upravuje na základě skutečností, které byly projednány a schváleny

**Původní znění**

Dílo bude kompletně zhotoveno do konce 30.prosince 2024. Datum termínu instalace bude schválen oběma stranami. Dodávka komponent a začátek prací bude kompletně realizována předběžně v odhadovém termínu 14.11.2024 - 6.12.2024, případně dle dohody s objednavatelem. K předání a převzetí díla dojde okamžikem dokončení díla a bude o něm pořízen předávací protokol.

Pokud bude dílo v době předání vykazovat zjevné vady, není objednatel povinen dílo převzít. K předání a převzetí díla pak dojde až odstranění vad, pro které nebylo při původním předání dílo převzato. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

**Nové znění**

Dílo bude kompletně zhotoveno do konce 31.ledna 2025. Datum termínu instalace bude schválen oběma stranami. Dodávka komponent a začátek prací bude kompletně realizována předběžně v odhadovém termínu 14.11.2024 - 6.12.2024, případně dle dohody s objednavatelem. K předání a převzetí díla dojde okamžikem dokončení díla a bude o něm pořízen předávací protokol.

Pokud bude dílo v době předání vykazovat zjevné vady, není objednatel povinen dílo převzít. K předání a převzetí díla pak dojde až odstranění vad, pro které nebylo při původním předání dílo převzato. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

1. **Záruka, odstranění vad** – beze změn
2. **Prohlášení stran** – beze změn

V Opařanech dne 23. 12. 2024

 Doc. MUDr. Michal Goetz, Ph.D. Bc. Tomáš Kochánek

 ředitel DPN Opařany jednatel

 (objednavatel) (zhotovitel)