Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), která nabyla účinnosti dne 22. 11. 2023

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: **Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9**

sídlo: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

IČO: 00510874

DIČ: CZ00510874

číslo účtu: xxxxxxxxxxx

datová schránka: vw8jfk5

*jednající prostřednictvím:* ***Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka***

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.**

sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

IČO: 26071584

DIČ: CZ26071584

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 12191

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

datová schránka*: erq2bxv*

*jednající prostřednictvím:* ***Josef Pták, jednatel***

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

**I.**

Úvodní ustanovení Dodatku č. 9

* 1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení ke zhotovení díla: „**Nová přístavba - nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“** (dále jen „zakázka“), které je částečně financováno z dotace Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (IROP) v rámci 43. výzvy IROP Střední školy – SC 4.1.(PR), registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22\_043/0002034.

II.

Předmět Dodatku č. 9

Smluvní strany se dohodly na **prodloužení termínu pro dokončení stavby do 31. 5. 2025**.

Důvodem pro změnu termínu dokončení stavby je prodleva dodávky materiálu na provětrávanou fasádu, který je výrobcem přislíben na měsíc duben 2025 – bližší informace jsou obsahem Změnového listu č. 9, který je přílohou tohoto Dodatku č. 9.

**Dodatkem č. 9 dochází ke změně v Článku VI. Doba provádění díla, odst. 1. :**

**Původní znění dle Smlouvy o dílo:**

**VI.**

**Doba provádění díla**

1. **Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.**

Termín pro dokončení stavby: **360 kalendářních dní ode dne předání**

**a převzetí staveniště**

**Nové znění dle Dodatku č. 9:**

**VI.**

**Doba provádění díla**

1. Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnout jinak.

**Termín pro dokončení stavby: do 31. 5. 2025**

**Dodatkem č. 9 se doplňují přílohy Smlouvy o dílo takto:**

**Původní znění dle Smlouvy o dílo:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |

**Znění dle Dodatku č. 1:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |

**Znění dle Dodatku č. 2:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |

**Znění dle Dodatku č. 3:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 3 |

**Znění dle Dodatku č. 4:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 3 |
| Příloha č. 6 | Rekapitulace změnových listů 4a až 4g |
| Příloha č. 7 | Změnový list č. 4a - Změna zatřídění odpadů |
| Příloha č. 8 | Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky |
| Příloha č. 9 | Změnový list č. 4c – Přeložka kanalizace DN 300 |
| Příloha č. 10 | Změnový list č. 4d – Přeložka kanalizace DN 125 |
| Příloha č. 11 | Změnový list č. 4e – Doplnění základových pasů |
| Příloha č. 12 | Změnový list č. 4f – Sloup a doplnění výztuže 3. – 4. NP |
| Příloha č. 13 | Změnový list č. 4g – Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI |

**Znění dle Dodatku č. 6:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 3 |
| Příloha č. 6 | Rekapitulace změnových listů 4a až 4g |
| Příloha č. 7 | Změnový list č. 4a - Změna zatřídění odpadů |
| Příloha č. 8 | Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky |
| Příloha č. 9 | Změnový list č. 4c – Přeložka kanalizace DN 300 |
| Příloha č. 10 | Změnový list č. 4d – Přeložka kanalizace DN 125 |
| Příloha č. 11 | Změnový list č. 4e – Doplnění základových pasů |
| Příloha č. 12 | Změnový list č. 4f – Sloup a doplnění výztuže 3. – 4. NP |
| Příloha č. 13 | Změnový list č. 4g – Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI |
| Příloha č. 14 | Změnový list č. 6a – Změna obkladů a dlažeb |
| Příloha č. 15 | Změnový list č. 6b – Záměna zařizovacích předmětů |

**Znění dle Dodatku č. 7:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 3 |
| Příloha č. 6 | Rekapitulace změnových listů 4a až 4g |
| Příloha č. 7 | Změnový list č. 4a - Změna zatřídění odpadů |
| Příloha č. 8 | Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky |
| Příloha č. 9 | Změnový list č. 4c – Přeložka kanalizace DN 300 |
| Příloha č. 10 | Změnový list č. 4d – Přeložka kanalizace DN 125 |
| Příloha č. 11 | Změnový list č. 4e – Doplnění základových pasů |
| Příloha č. 12 | Změnový list č. 4f – Sloup a doplnění výztuže 3. – 4. NP |
| Příloha č. 13 | Změnový list č. 4g – Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI |
| Příloha č. 14 | Změnový list č. 6a – Změna obkladů a dlažeb |
| Příloha č. 15 | Změnový list č. 6b – Záměna zařizovacích předmětů |
| Příloha č. 16 | Změnový list č. 7.1 – Dopočet lešení stávající objekt |
| Příloha č. 17 | Změnový list č. 7.2 – Poklop pod schody v 1. NP |
| Příloha č. 18 | Změnový list č. 7.3 – Výztuhy do sdk příček pro tabule |

**Nové znění dle Dodatku č. 8:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 3 |
| Příloha č. 6 | Rekapitulace změnových listů 4a až 4g |
| Příloha č. 7 | Změnový list č. 4a - Změna zatřídění odpadů |
| Příloha č. 8 | Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky |
| Příloha č. 9 | Změnový list č. 4c – Přeložka kanalizace DN 300 |
| Příloha č. 10 | Změnový list č. 4d – Přeložka kanalizace DN 125 |
| Příloha č. 11 | Změnový list č. 4e – Doplnění základových pasů |
| Příloha č. 12 | Změnový list č. 4f – Sloup a doplnění výztuže 3. – 4. NP |
| Příloha č. 13 | Změnový list č. 4g – Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI |
| Příloha č. 14 | Změnový list č. 6a – Změna obkladů a dlažeb |
| Příloha č. 15 | Změnový list č. 6b – Záměna zařizovacích předmětů |
| Příloha č. 16 | Změnový list č. 7.1 – Dopočet lešení stávající objekt |
| Příloha č. 17 | Změnový list č. 7.2 – Poklop pod schody v 1. NP |
| Příloha č. 18 | Změnový list č. 7.3 – Výztuhy do sdk příček pro tabule |
| Příloha č. 19 | Změnový list č. 8.1 – Rozvody ZTI a El a UT pro technologie kadeřnictví |
| Příloha č. 20 | Změnový list č. 8.2 – Doplnění hrubých omítek 1. a 2. NP |
| Příloha č. 21 | Změnový list č. 8.3 – Změna dispozice 1. NP, El 1. NP, ZTI 1. NP |
| Příloha č. 22 | Změnový list č. 8.4 – Změny zařizovacích předmětů |
| Příloha č. 23 | Změnový list č. 8.5 – Dopočet výkazu výměr lešení přístavba |
| Příloha č. 24 | Změnový list č. 8.6 – Změna trasy hlavního přívodu El |
| Příloha č. 25 | Změnový list č. 8.7 – Podlahové krabice učebny 3. a 4. NP |
| Příloha č. 26 | Změnový list č. 8.8 – Doplnění slaboproudu (čidla oken) |
| Příloha č. 27 | Změnový list č. 8.9 – Změny UT a ZTI |
| Příloha č. 28 | Změnový list č. 8.10 – Opravy omítek, štuků, maleb a obkladů stávajícího objektu školy |
| Příloha č. 29 | Změnový list č. 8.11 – Změny dlažeb |
| Příloha č. 30 | Změnový list č. 8.12 – Změny El |
| Příloha č. 31 | Změnový list č. 8.13 – Změna VZT 2. NP |
| Příloha č. 32 | Změnový list č. 8.14 – Doplnění zemnění ve dvoře |
| Příloha č. 33 | Změnový list č. 8.15 – Doplnění klempířských prvků střechy |
| Příloha č. 34 | Změnový list č. 8.16 – Regulátor střešních vpustí |

**Nové znění dle Dodatku č. 9:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 3 |
| Příloha č. 6 | Rekapitulace změnových listů 4a až 4g |
| Příloha č. 7 | Změnový list č. 4a - Změna zatřídění odpadů |
| Příloha č. 8 | Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky |
| Příloha č. 9 | Změnový list č. 4c – Přeložka kanalizace DN 300 |
| Příloha č. 10 | Změnový list č. 4d – Přeložka kanalizace DN 125 |
| Příloha č. 11 | Změnový list č. 4e – Doplnění základových pasů |
| Příloha č. 12 | Změnový list č. 4f – Sloup a doplnění výztuže 3. – 4. NP |
| Příloha č. 13 | Změnový list č. 4g – Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI |
| Příloha č. 14 | Změnový list č. 6a – Změna obkladů a dlažeb |
| Příloha č. 15 | Změnový list č. 6b – Záměna zařizovacích předmětů |
| Příloha č. 16 | Změnový list č. 7.1 – Dopočet lešení stávající objekt |
| Příloha č. 17 | Změnový list č. 7.2 – Poklop pod schody v 1. NP |
| Příloha č. 18 | Změnový list č. 7.3 – Výztuhy do sdk příček pro tabule |
| Příloha č. 19 | Změnový list č. 8.1 – Rozvody ZTI a El a UT pro technologie kadeřnictví |
| Příloha č. 20 | Změnový list č. 8.2 – Doplnění hrubých omítek 1. a 2. NP |
| Příloha č. 21 | Změnový list č. 8.3 – Změna dispozice 1. NP, El 1. NP, ZTI 1. NP |
| Příloha č. 22 | Změnový list č. 8.4 – Změny zařizovacích předmětů |
| Příloha č. 23 | Změnový list č. 8.5 – Dopočet výkazu výměr lešení přístavba |
| Příloha č. 24 | Změnový list č. 8.6 – Změna trasy hlavního přívodu El |
| Příloha č. 25 | Změnový list č. 8.7 – Podlahové krabice učebny 3. a 4. NP |
| Příloha č. 26 | Změnový list č. 8.8 – Doplnění slaboproudu (čidla oken) |
| Příloha č. 27 | Změnový list č. 8.9 – Změny UT a ZTI |
| Příloha č. 28 | Změnový list č. 8.10 – Opravy omítek, štuků, maleb a obkladů stávajícího objektu školy |
| Příloha č. 29 | Změnový list č. 8.11 – Změny dlažeb |
| Příloha č. 30 | Změnový list č. 8.12 – Změny El |
| Příloha č. 31 | Změnový list č. 8.13 – Změna VZT 2. NP |
| Příloha č. 32 | Změnový list č. 8.14 – Doplnění zemnění ve dvoře |
| Příloha č. 33 | Změnový list č. 8.15 – Doplnění klempířských prvků střechy |
| Příloha č. 34 | Změnový list č. 8.16 – Regulátor střešních vpustí |
| Příloha č. 35 | Změnový list č. 9 |

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 9

* 1. Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
  2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 9 včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí.
  3. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změnami dle Dodatku č. 9 zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
  4. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 9 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
  5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 9 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
  6. Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích, dne 16. 1. 2025 | V Chýnově, dne 16. 1. 2025 |
| **Objednatel:** | **Zhotovitel:** |
| ……………………………………………… | ……………………………………………… |

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Josef Pták, jednatel