Dodatek č. 4

S M L O U V Y O D Í L O

Číslo smlouvy objednatele: **840/2022**

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Název díla:**

**„VT Paličský potok - Dolní Lažany - propustek“ - projektová dokumentace
(DUSP/DPS)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi: statutární orgán: zástupce ve věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

**Objednatel:**

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

sídlo:

IČO:

DIČ:

zástupce objednatele: bankovní spojení: číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.**

sídlo: Heleny Malířové 11, 169 00, Praha 6

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO: 26473224

DIČ: CZ 26473224

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, v oddíl C, vložka č. 84495, zápis dne 28.9.2001

(dále jen „zhotovitel“) (společně dále jen „smluvní strany“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu:** probíhajících jednání s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje a obcí Lipová za účelem koordinace investičních záměrů těchto

Dodatek č. 4 k SOD 840/2022 subjektů (oprava silnice III/21413, revitalizaci obce Dolní Lažany) v lokalitě plánované rekonstrukce zatrubněné části Paličského potoka. Koordinace se týká nejenom technického řešení, ale také součinnosti při realizaci záměrů.

Dále je předmětem dodatku změna na základě změny Stavebního zákona a souvisejících předpisů.

Tímto dodatkem se mění Čl. II. Dílo a způsob provedení díla a Čl. III. Termín plnění:

**Čl. II. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA**

**Původní znění:**

Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (\_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (\_.doc, \_.docx, \_.xls, \_.xlsx, \_.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.

**Nové znění:**

Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (\_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (\_.doc, \_.docx, \_.xls, \_.xlsx, \_.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. **Elektronická dokumentace bude tvořena souborem elektronických výkresů a dokumentů, které budou strukturované dle vyhlášky 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu informačních systémů stavební správy ve znění pozdějších předpisů.**

**Elektronická verze dokumentace určená pro podání přes informační systém stavební správy bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci.**

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději do 17.01.2025

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Nové znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

**nejpozději do 30.05.2025**

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Praze dne:

……………………………………

…………………………………….

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik *za objednatele*

jednatel

INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o. *za zhotovitele*