**TECHNICKÝ list změny (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č.:** |  1/ 2 |
|  |   |   |   |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2024/0047 |
| Ze dne: | 3.7.2024 |
|  |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** |  CZ.02.01.01/00/22\_012/0007296 |
| **Stavba:** | „REKONSTRUKCE BADATELNY FSE “ |
| **Objekt:** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** |  Změna v provedení skladby podlahy, doplnění rozsahu drážek pro rozvod el., výměry elektroinstalace |
| **Klasifikace změny dle zákona:** | *Při zadání této zakázky jsme postupovali jako veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR), a proto se na ni nevztahují ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která upravují podmínky pro změny závazků ze smluv. Nicméně, pokud by se § 222 na tuto zakázku vztahoval, změna týkající se technického řešení by spadala pod odstavec 5 a 6. Tento odstavec umožňuje nepodstatnou změnu závazku při dodatečných stavebních pracích, pokud vznikla potřeba změny v důsledku nepředvídatelných okolností a nemění celkovou povahu zakázky.* |
|  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny:  |
| *§ 222 odst. 5*Chyba v rozpočtu části elektroinstalace rozvodů slabo-silno proudých oproti skutečnému provedení.Chyba v rozpočtu s nedostatečnou výměrou drážek pro rozvod el. vedení.  |
| **Popis změny:** |
|  V rámci realizace stavby bude provedeno:* Z důvodu špatné výměry rozvodů silno/slaboroud budou doplněny výměry sekaných drážek a zahození drážek.

V rámci realizace stavby bude provedeno:* Z důvodu větší výměry je dopočítáno skutečné použité množství dodaných vodičů a počtu podlahových krabic.
 |
| Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta): |
|  |
| Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS):  |
| Souhlasím.  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |
| Rozpočet |
| Přílohy:   |
| *Oceněný výkaz výměr č.3* |
|  |  |  |  |  |
| **Vliv na harmonogram prací:[[1]](#footnote-1)** | 14 dní |
| **Orientační dopad na rozpočet:** | Méněpráce | 0 Kč  |
| Vícepráce | 37 980,75 Kč  |
| Celkem: | 37 980,75 Kč  |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno, příjmení, podpis** |
| **Za příjemce předkládá[[2]](#footnote-2):** |  XXX  |
| **Za zhotovitele:** | XXX |
| **Za projektanta:** |    |
| **Za TDS:** | XXX |

1. bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram) [↑](#footnote-ref-1)
2. Statutární orgán/pověřená osoba [↑](#footnote-ref-2)