TECHNICKÝ list změny (TLZ)

| TLZ č.: |  | 1/ 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2024/0047 |  |  |  |
| Ze dne: |  | 3.7.2024 |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | CZ.02.01.01/00/22_012/0007296 |  |  |  |
| Stavba: |  | „REKONSTRUKCE BADATELNY FSE “ |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Změna v provedení skladby podlahy, doplnění rozsahu drážek pro rozvod el., výměry elektroinstalace |  |  |  |
| Klasifikace změny dle zákona: |  | Při zadání této zakázky jsme postupovali jako veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR), a proto se na ni nevztahují ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která upravují podmínky pro změny závazků ze smluv. Nicméně, pokud by se § 222 na tuto zakázku vztahoval, změna týkající se technického řešení by spadala pod odstavec 5 a 6. Tento odstavec umožňuje nepodstatnou změnu závazku při dodatečných stavebních pracích, pokud vznikla potřeba změny v důsledku nepředvídatelných okolností a nemění celkovou povahu zakázky. |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |
| § 222 odst. 5 Chyba v rozpočtu části elektroinstalace rozvodů slabo-silno proudých oproti skutečnému provedení. Chyba v rozpočtu s nedostatečnou výměrou drážek pro rozvod el. vedení. |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |
| V rámci realizace stavby bude provedeno: - Z důvodu špatné výměry rozvodů silno/slaboroud budou doplněny výměry sekaných drážek a zahození drážek. V rámci realizace stavby bude provedeno: - Z důvodu větší výměry je dopočítáno skutečné použité množství dodaných vodičů a počtu podlahových krabic. |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |
| Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS): |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |
| Rozpočet |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |
| Oceněný výkaz výměr č.3 |  |  |  |  |  |
| Vliv na harmonogram prací: | 14 dní |  |  |  |  |
| Orientační dopad na rozpočet: | Méněpráce |  |  | 0 Kč |  |
|  | Vícepráce |  |  | 37 980,75 Kč |  |
|  | Celkem: |  |  | 37 980,75 Kč |  |
|  | Jméno, příjmení, podpis |  |  |  |  |
| Za příjemce předkládá: | XXX |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | XXX |  |  |  |  |
| Za projektanta: |  |  |  |  |  |
| Za TDS: | XXX |  |  |  |  |

bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

Statutární orgán/pověřená osoba