**SMLOUVA O DÍLO**

**Rekonstrukce Badatelny FSE - 2024/0047**

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

**Dodatek č. 1**

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

**Smluvní strany**

Objednatel

**Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem**

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ústí nad Labem, č. účtu: 260112295/0300

Zastoupená: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. rektor

Zástupce ve věcech technických

kontakt: XXX

e-mail: XXX

tel.: XXX, Mob.: XXX

a

Zhotovitel

**VITELLO s.r.o.**

Zastoupen: Jaroslavem Suchánkem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Vítězství 96, 405 02 Děčín XXXI-Křešice

IČO: 25498550

DIČ: CZ 25498550

Zapsaným do OR KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21152

Bankovní spojení: XXX č. účtu: XXX

Zástupce ve věcech technických

kontakt: XXX

e-mail: XXX

Mob. XXX

Smluvní strany uzavřely dne 3.7.2024 Smlouvu o dílo č. **2024/0047**, jejímž předmětem je investiční akce **Rekonstrukce Badatelny FSE** (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.1 ke Smlouvě.

**Čl. II Termín, lhůty a místo plnění, odst. 1, se mění, vypouští se a nahrazuje se novým odst. v tomto znění:**

1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:

Termín pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od vložení smlouvy do registru smluv, nejpozději však do 3 dnů od výzvy objednatele.

Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 99 dnů od předání staveniště.

Termín odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby: do 10 dnů od okamžiku předání a převzetí stavby.

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: 5 dnů po předání a převzetí díla.

**Čl. III. Cena a platební podmínky, odst. 1 se mění, vypouští se a nahrazuje se novým odst. v tomto znění:**

1. Dohodnutá cena za dílo činí celkem:

Cena bez DPH 1 353 164,73 Kč

(slovy: Jedna milion tři sta padesát tři tisíc sto šedesát čtyři korun českých a sedmdesát tři haléřů)

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Dvě vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 zajistí Objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 1 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o registru smluv*“) osobou, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv a proti uveřejnění Dodatku č. 1 nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v Dodatku č. 1, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění Dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel do 15 dnů od jeho uzavření.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Technický list změny č. 01 a 02 vč. oceněných výkazů výměr

V Ústí nad Labem dne ..............................

........................................................ ....................................................

objednatel zhotovitel