**TECHNICKÝ list změny (TLZ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č.:** | | 1/ 1 | | | |
|  | |  |  |  | |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | | 2024/0047 | | | |
| Ze dne: | | 3.7.2024 | | | |
|  | |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** | | CZ.02.01.01/00/22\_012/0007296 | | | |
| **Stavba:** | | „REKONSTRUKCE BADATELNY FSE “ | | | |
| **Objekt:** | |  | | | |
|  | |  |  |  |  |
| **Název změny:** | | Změna v provedení skladby podlahy, doplnění rozsahu drážek pro rozvod el., výměry elektroinstalace | | | |
| **Klasifikace změny dle zákona:** | | *Při zadání této zakázky jsme postupovali jako veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR}, a proto se na ni nevztahují ustanovení§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která upravují podmínky pro změny závazků ze smluv. Nicméně, pokud by se§ 222 na tuto zakázku vztahoval, změna týkající se technického řešení by spadala pod odstavec 5 a 6. Tento odstavec umožňuje nepodstatnou změnu závazku při dodatečných stavebních pracích, pokud vznikla potřeba změny v důsledku nepředvídatelných okolností a nemění celkovou povahu zakázky.* | | | |
|  | |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: | | | | | |
| § 222 odst. 6  Po odkrytí skladby podlahy došlo ke změně technologie způsobu provedení nové skladby. Po odkrytí zjištěna nedostatečná skladba SDK příčky pro montáž klimatizace. | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | |
| V rámci realizace stavby bude provedeno:   * Pod skladbou podlahy objeveny poškozené polštáře. Poškozené části polštářů, budou vyměněny. Z toho důvodu bude odebrána část škvárového podsypu. * Dále bude z důvodu velké rozteče polštářů změněna skladba vrchní části podlahy na OSB desku lxlSmm a lx 22mm. Která nahradí jednoduchý záklop a nivelační stěrku. * Pro vedení rozvodů chlazení bude vybudován SDK kastlík, protože není dostatečný prostor ve stěně.   V rámci realizace stavby nebude provedeno:   * Z důvodu poškození části polštářů, nebude provedeno odebrání škvárového násypu v plném rozsahu a nebude provedena nivelační stěrka. | | | | | |
| Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta): | | | | | |
|  | | | | | |
| Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS): | | | | | |
| Souhlasím. | | | | | |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): | | | | | |
| Rozpočet | | | | | |
| Přílohy: | | | | | |
| *Oceněný výkaz výměr č.1, č.2. Fotodokumentace s vyznačením míst změn.* | | | | | |
|  | |  |  |  |  |
| **Vliv na harmonogram prací:[[1]](#footnote-1)** | 14 dní | | | | |
| **Orientační dopad na rozpočet:** | Méněpráce | | | -54 783,00 Kč | |
| Vícepráce | | | 77 358,50 Kč | |
| Celkem: | | | 22 575,50 Kč | |
|  | |  |  |  |  |
|  | **Jméno, příjmení, podpis** | | | | |
| **Za příjemce předkládá[[2]](#footnote-2):** | xxx | | | | |
| **Za zhotovitele:** | xxx | | | | |
| **Za projektanta:** |  | | | | |
| **Za TDS:** | xxx | | | | |

1. bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram) [↑](#footnote-ref-1)
2. Statutární orgán/pověřená osoba [↑](#footnote-ref-2)