**TECHNICKÝ list změny (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č.:** |  1/ 1 |
|  |   |   |   |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2024/0047 |
| Ze dne: | 3.7.2024 |
|  |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** |  CZ.02.01.01/00/22\_012/0007296 |
| **Stavba:** | „REKONSTRUKCE BADATELNY FSE “ |
| **Objekt:** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** |  Změna v provedení skladby podlahy, doplnění rozsahu drážek pro rozvod el., výměry elektroinstalace |
| **Klasifikace změny dle zákona:** | *Při zadání této zakázky jsme postupovali jako veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR}, a proto se na ni nevztahují ustanovení§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která upravují podmínky pro změny závazků ze smluv. Nicméně, pokud by se§ 222 na tuto zakázku vztahoval, změna týkající se technického řešení by spadala pod odstavec 5 a 6. Tento odstavec umožňuje nepodstatnou změnu závazku při dodatečných stavebních pracích, pokud vznikla potřeba změny v důsledku nepředvídatelných okolností a nemění celkovou povahu zakázky.* |
|  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny:  |
| § 222 odst. 6Po odkrytí skladby podlahy došlo ke změně technologie způsobu provedení nové skladby. Po odkrytí zjištěna nedostatečná skladba SDK příčky pro montáž klimatizace. |
| **Popis změny:** |
|  V rámci realizace stavby bude provedeno:* Pod skladbou podlahy objeveny poškozené polštáře. Poškozené části polštářů, budou vyměněny. Z toho důvodu bude odebrána část škvárového podsypu.
* Dále bude z důvodu velké rozteče polštářů změněna skladba vrchní části podlahy na OSB desku lxlSmm a lx 22mm. Která nahradí jednoduchý záklop a nivelační stěrku.
* Pro vedení rozvodů chlazení bude vybudován SDK kastlík, protože není dostatečný prostor ve stěně.

V rámci realizace stavby nebude provedeno:* Z důvodu poškození části polštářů, nebude provedeno odebrání škvárového násypu v plném rozsahu a nebude provedena nivelační stěrka.
 |
| Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta): |
|  |
| Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS):  |
| Souhlasím.  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |
|  Rozpočet |
| Přílohy:   |
| *Oceněný výkaz výměr č.1, č.2. Fotodokumentace s vyznačením míst změn.* |
|  |  |  |  |  |
| **Vliv na harmonogram prací:[[1]](#footnote-1)** | 14 dní |
| **Orientační dopad na rozpočet:** | Méněpráce |  -54 783,00 Kč  |
| Vícepráce | 77 358,50 Kč  |
| Celkem: | 22 575,50 Kč  |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno, příjmení, podpis** |
| **Za příjemce předkládá[[2]](#footnote-2):** |  xxx  |
| **Za zhotovitele:** | xxx |
| **Za projektanta:** |    |
| **Za TDS:** | xxx |

1. bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram) [↑](#footnote-ref-1)
2. Statutární orgán/pověřená osoba [↑](#footnote-ref-2)