TECHNICKÝ list změny (TLZ)

| TLZ č.: |  | 1/ 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2024/0047 |  |  |  |
| Ze dne: |  | 3.7.2024 |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | CZ.02.01.01/00/22_012/0007296 |  |  |  |
| Stavba: |  | „REKONSTRUKCE BADATELNY FSE “ |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Změna v provedení skladby podlahy, doplnění rozsahu drážek pro rozvod el., výměry elektroinstalace |  |  |  |
| Klasifikace změny dle zákona: |  | Při zadání této zakázky jsme postupovali jako veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR}, a proto se na ni nevztahují ustanovení§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která upravují podmínky pro změny závazků ze smluv. Nicméně, pokud by se§ 222 na tuto zakázku vztahoval, změna týkající se technického řešení by spadala pod odstavec 5 a 6. Tento odstavec umožňuje nepodstatnou změnu závazku při dodatečných stavebních pracích, pokud vznikla potřeba změny v důsledku nepředvídatelných okolností a nemění celkovou povahu zakázky. |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |
| § 222 odst. 6 Po odkrytí skladby podlahy došlo ke změně technologie způsobu provedení nové skladby. Po odkrytí zjištěna nedostatečná skladba SDK příčky pro montáž klimatizace. |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |
| V rámci realizace stavby bude provedeno: - Pod skladbou podlahy objeveny poškozené polštáře. Poškozené části polštářů, budou vyměněny. Z toho důvodu bude odebrána část škvárového podsypu. - Dále bude z důvodu velké rozteče polštářů změněna skladba vrchní části podlahy na OSB desku lxlSmm a lx 22mm. Která nahradí jednoduchý záklop a nivelační stěrku. - Pro vedení rozvodů chlazení bude vybudován SDK kastlík, protože není dostatečný prostor ve stěně. V rámci realizace stavby nebude provedeno: - Z důvodu poškození části polštářů, nebude provedeno odebrání škvárového násypu v plném rozsahu a nebude provedena nivelační stěrka. |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |
| Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS): |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |
| Rozpočet |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |
| Oceněný výkaz výměr č.1, č.2. Fotodokumentace s vyznačením míst změn. |  |  |  |  |  |
| Vliv na harmonogram prací: | 14 dní |  |  |  |  |
| Orientační dopad na rozpočet: | Méněpráce |  |  | -54 783,00 Kč |  |
|  | Vícepráce |  |  | 77 358,50 Kč |  |
|  | Celkem: |  |  | 22 575,50 Kč |  |
|  | Jméno, příjmení, podpis |  |  |  |  |
| Za příjemce předkládá: | xxx |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | xxx |  |  |  |  |
| Za projektanta: |  |  |  |  |  |
| Za TDS: | xxx |  |  |  |  |

bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

Statutární orgán/pověřená osoba