 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 1841/2024/SS

**Veřejné toalety v sadech Na Polabí, Mělník**

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,  
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

* 1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník,   
     identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg  
     Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petr Švihlík, xxx

**dále jen „Objednatel“**

* 1. **ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.,** se sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník  
     IČ: 271 10 648 DIČ: CZ271 10 648,   
     bankovní spojení KB Mělník, číslo účtu 512 531 060 247/0100  
     zastoupen Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

kontaktní osoba: Zbyněk Šnajdr, xxx   
společnost zapsána v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C vložka 97015

dále jen **„Zhotovitel“**

# Preambule

* 1. Účastníci uzavřeli dne 29. 10. 2024 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést umístění novostavby objektu modulu veřejných toalet do prostoru městských sadů Na Polabí v Mělníku (dále jen „dílo“).

# Předmět dodatku č. 1 smlouvy

* 1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:
  2. Předmětem dodatku č. 1 je změna času plnění.
  3. Článek 3.1.2. se mění tak, že se **posouvá termín provedení díla** z důvodu pozdního dodání modulu WC výrobcem až v únoru 2025. Nově tento článek zní takto:

3.2.2. dokončení díla a předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků: **do 4 měsíců od protokolárního předání staveniště.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 1841/2024/SS zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
  2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou zveřejní objednatel.
  3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 863/2024/R ze   
dne 23. 12. 2024

V Mělníku, viz datum digitálních podpisů

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Zbyněk Šnajdr  
starosta města Mělník jednatel společnosti