| Změnový list č. 1 ze dne 9.1.2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název stavby: | Dodávka a montáž protipožárních dveří a zárubní |  |
| Číslo smluvního vztahu: | SoD 120/2024 |  |
| Název části stavby (PS, SO): | PpS 24 Albrechtická 1074, Most |  |
| Objednatel: MSSS-Most, p.o. Barvířská 495, 434 01 Most | Zhotovitel: Jan Michálek Na Stráni 279, 434 01 Most IČ: 86753398, DIČ: CZxxxxx |  |
| IČ: 00831212 DIČ: CZ00831212 |  |  |
| Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla |  |  |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace: Výměna 56 ks vnitřních protipožárních dveří, 56 ks dvoudílných ocelových zárubní s požární odolností typu DSV a 56 ks dveřních štítků s klikou |  |  |
| Nové řešení: Výměna 56 ks vnitřních protipožárních dveří, 56 ks dvoudílných ocelových zárubní s požární odolností typu DSV se shodným venkovním rozměrem stávajících nevyhovujících (PO hledisko) zárubní a 56 ks dveřních bezpečnostních štítků s klikou |  |  |
| Zdůvodnění změny: Nutnost provedení nového montážního otvoru pro možnost osazení protipožárních dvoudílných zárubní z důvodu většího venkovního rozměru do silně armované železobetonové stěny, přináší velký dis komfort do života klientů PpS 24. Montáž je velmi zdlouhavá, hlučná, prašná. Termín dle SoD by nebyl dodržen. |  |  |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: |  | ano/ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |  |  |
| Vliv změny na smluvní cenu: |  | ano/ne |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: |  | 950 963,20 Kč |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: |  | 38 680,30 Kč |
| Nová cena díla vč. DPH: |  | 989 643,50 Kč |
| Vliv změny na termín dokončení díla: |  | ano/ne |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: |  | 10.1.2025 |
| Nový termín dokončení díla: |  | 3.3.2025 |

| Změnu navrhuje (jméno, příjmení): xxxxx - hlavní technik |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: 9.1.2025 |  | Podpis: |
| Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): xxxxx |  |  |
| Datum: 9.1.2025 |  | Podpis: |
| Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jan Michálek, jednatel společnosti |  |  |
| Datum: 9.1.2025 |  | Podpis: |
| Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): |  |  |
| Datum: 9.1.2025 |  | Podpis: |
| Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Luboš Trojna, ředitel |  |  |
| Datum: 9.1.2025 |  | Podpis: |
| Správce rozpočtu (jméno, příjmení): xxxxx, ekonomka |  |  |
| Datum: 9.1.2025 |  | Podpis: |
| Příloha změnového listu: 1 | Výpočet |  |

Příloha č. 1

(SEP©)

SERVIS A VÝZBROJNA POŽÁRNÍ OCHRANY

Skyřická 110, Most Velebudice

tel:

číslo: 	12/2024

MSSS Barvířská

DPD Albrechtická

Kování dveří

| typ/série | ks | cena m.j. | cena celk. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kování Rostex Klika-Koule | 56 | 896 | 50176 |
| Kování klika -koule (původní nabídka) | 56 | 190 | -10640 |
| Dodatečná sleva |  |  | -5000 |
| cena celkem bez DPH: |  |  | 34536 |

-