**DODATEK č. 1/2025**

**PŘÍKAZNÍ SMLOUVY (BOZP)**

uzavřený dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**I.**

**Smluvní strany**

1.1. Příkazce:

Název : **Rozvojový fond Pardubice a.s.**

Sídlo : třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

jednající: Jan Šárka, předseda představenstva

Ing. Jan Kratochvíl, místopředseda představenstva

IČO : 25291408

DIČ : CZ25291408

Zapsaný v obchodním rejstříku HK, oddíl B, vložka 1822

(dále jen „***Příkazce***“)

a

1.2. Příkazník:

Název : **Saxum inženýring s.r.o.**

Sídlo : Na Vrtálně 84, Pardubice 530 02

zastoupený: Ing Martinem Skálou, jednatel společnosti

IČ : 04201205

DIČ : CZ04201205

bankovní spojení: FIO Banka Pce

číslo účtu: 2900818472/2010

Zapsaný v obchodním rejstříku HK, oddíl C, vložka 35421

(dále jen „***Příkazník***“)

**II.**

**Dosavadní ujednání**

2.1. Rozvojový fond Pardubice a.s., jako příkazce uzavřel dne 09.10.2023 se Saxum inženýring s.r.o., jako příkazníkem Příkazní smlouvu na výkon koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. při realizaci akce „Výstavba parkovacího domu u MFA arény“ (dále též „***Smlouva BOZP***“, popř. „***závazek Příkazní smlouvy BOZP***“), výkon BOZP prováděn od 10.10.2023 do 31.12.2024.

2.2. Pokud není v tomto Dodatku č. 1 výslovně stanoveno jinak, mají pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 1 význam stanovený těmto pojmům ve Smlouvě BOZP.

**III.**

**Změna smlouvy, ujednání Dodatku**

3.1. Podle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení „Parkovacího domu u MFA“ uzavřeného ke dni 06.03.2024 mezi Rozvojový fond Pardubice a.s., jako objednatelem a PORR a.s., jako zhotovitelem, došlo ke změně předmětu díla, včetně ujednání o úpravě termínu (závazku zhotovitele) dokončit a předat dílo bez vad bránících řádnému užívání díla nejpozději do 31.1.2025. Část díla zahrnující sadové úpravy se zavazuje zhotovitel dokončit nejpozději do 31.3.2025.

3.2. S ohledem na shora v článku 3.1. tohoto Dodatku č. 1 uvedené skutečnosti se příkazce a příkazník dohodli na změně příkazní smlouvy (BOZP) takto:

* **termín plnění závazku Příkazní smlouvy BOZP se sjednává do 31.01.2025.**

**IV.**

**Společná a závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy uvedené shora v článku 2.1. tohoto Dodatku č. 1 výslovně tímto Dodatkem č. 1 nezměněné, nejsou tímto Dodatkem dotčeny a zůstávají nezměněny.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana jeden výtisk. Každý stejnopis má platnost originálu.

3.3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů a na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Pardubicích dne: 15.1.2025 V Pardubicích dne: 15.1.2025

za Příkazce za Příkazníka

Rozvojový fond Pardubice a.s. Saxum inženýring s.r.o.

…………………………………. ………………………………….

Jan Šárka, předseda představenstva Ing. Martin Skála, jednatel společnosti

………………………………….

Ing. Jan Kratochvíl, místopředseda představenstva