**DODATEK č. 3/2025**

**PŘÍKAZNÍ SMLOUVY (TDI a PMP)**

uzavřený dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**I.**

**Smluvní strany**

1.1. Příkazce:

Název : **Rozvojový fond Pardubice a.s.**

Sídlo : třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

jednající: Jan Šárka, předseda představenstva

Ing. Jan Kratochvíl, místopředseda představenstva

IČO : 25291408

DIČ : CZ25291408

Zapsaný v obchodním rejstříku HK, oddíl B, vložka 1822

(dále jen „***Příkazce***“)

a

1.2. Příkazník:

Název : **Saxum inženýring s.r.o.**

Sídlo : Na Vrtálně 84, Pardubice 530 02

zastoupený: Ing Martinem Skálou, jednatel společnosti

IČ : 04201205

DIČ : CZ04201205

bankovní spojení: FIO Banka Pce

číslo účtu: 2900818472/2010

Zapsaný v obchodním rejstříku HK, oddíl C, vložka 35421

(dále jen „***Příkazník***“)

**II.**

**Dosavadní ujednání**

2.1. Rozvojový fond Pardubice a.s., jako příkazce uzavřel dne 30.06.2023 se Saxum inženýring s.r.o., jako příkazníkem Příkazní smlouvu na výkon technického dozoru stavebníka na stavbě parkovacího domu u MFA Pardubice (dále též „***Smlouva TDI***“, popř. ***„závazek Příkazní smlouvy TDI***“), termín plnění (zahájení výkonu TDI) byl sjednán od 04.07.2023 do (ukončení výkonu TDI) ukončení provádění stavebních prací, tj. den závěrečné kontrolní prohlídky, tj. předání stavby do užívání, přičemž předpokládaná doba provádění stavebních prací byla 4.7.2023 – 18.9.2024 + max. 8 týdnů v rámci kolaudace.

2.2. Dodatkem č. 1 Smlouvy TDI uzavřeným dne 01.10.2023 byl sjednán termín plnění (zahájení výkonu TDI) od 01.10.2023 do (ukončení výkonu TDI) ukončení provádění stavebních prací, tj. den závěrečné kontrolní prohlídky, tj. předání stavby do užívání.

2.3. Dodatkem č. 2 Smlouvy TDI uzavřeným dne 01.12.2023 byl předmět plnění rozšířen o výkon odborné služby externího projektového manažera pro projekt „parkovací dům u MFA Pardubice“ (dále též „***závazek Příkazní smlouvy PMP***“), výkon PMP prováděn od 01.12.2023 do kolaudace stavby „parkovací dům u MFA Pardubice“.

2.4. Pokud není v tomto Dodatku č. 3 výslovně stanoveno jinak, mají pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 3 význam stanovený těmto pojmům ve Smlouvě TDI.

**III.**

**Změna smlouvy, ujednání Dodatku**

3.1. Podle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení „Parkovacího domu u MFA“ uzavřeného ke dni 06.03.2024 mezi Rozvojový fond Pardubice a.s., jako objednatelem a PORR a.s., jako zhotovitelem, došlo ke změně předmětu díla, včetně ujednání o úpravě termínu (závazku zhotovitele) dokončit a předat dílo bez vad bránících řádnému užívání díla nejpozději do 31.1.2025. Část díla zahrnující sadové úpravy se zavazuje zhotovitel dokončit nejpozději do 31.3.2025.

3.2. S ohledem na shora v článku 3.1. tohoto Dodatku č. 3 uvedené skutečnosti se příkazce a příkazník dohodli na změně příkazní smlouvy (TDI a PMP) takto:

1. **termín plnění závazku Příkazní smlouvy TDI se sjednává do 31.03.2025, a**
2. **termín plnění závazku Příkazní smlouvy PMP se sjednává do kolaudace, nejpozději do 30.06.2025.**

**IV.**

**Společná a závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy, včetně Dodatků č. 1 a č. 2 uvedených shora v článcích 2.1., 2.2. a 2.3. tohoto Dodatku č. 3 výslovně tímto Dodatkem č. 3 nezměněné, nejsou tímto Dodatkem dotčeny a zůstávají nezměněny.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana jeden výtisk. Každý stejnopis má platnost originálu.

3.3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů a na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Pardubicích dne: 15.1.2025 V Pardubicích dne: 15.1.2025

za Příkazce za Příkazníka

Rozvojový fond Pardubice a.s. Saxum inženýring s.r.o.

…………………………………. ………………………………….

Jan Šárka, předseda představenstva Ing. Martin Skála, jednatel společnosti

………………………………….

Ing. Jan Kratochvíl, místopředseda představenstva