|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list č. 4 ze dne 22.12.2024** | | |
|  |  |  |
| Název stavby: | **Oprava centrální koupelny, DPS – J. Wolkera 404,**  **Most** | |
| Číslo smluvního vztahu: | 121/2024 | |
| Název části stavby (PS, SO): |  | |
| Objednatel:  Městská správa sociálních služeb v Mostě – p.o .  Zastoupený: Ing. Lubošem Trojnou – ředitelem  Most, Barvířská 495, PSČ 434 01 | Zhotovitel:  Intermont, Opatrný, s.r.o.  Mostecká 1973, 431 11 Jirkov | |
|  |  | |
| Na základě oznámení ~~projektanta/zhotovitele~~/**objednatele**/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/~~termín dokončení díla~~ | | |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace:  Původní termín dle SOD | | |
| Nové řešení:  Na základě požadavku objednatele, došlo k záměně druhu vany. Uvažovaný typ vany (GK Magic 1000  s dvířky) je dodavatel schopen zajistit z výroby dle stanoviska výrobce nejdříve 11.4.2025. Se záměnou  (definitivním potvrzením dodávky od výrobce) typu vany přímo souvisí nezbytnost odložení, některých  stavebních prací a dodávek, které mají vazbu na její umístění. Z tohoto důvodu bude část prací dokončena  po původním termínu dokončení a to nejpozději do 25.1.2025. | | |
| Zdůvodnění změny:  Předmětná změna (termínu dodání) byla vyvolána požadavkem objednatele, díky záměně uvažovaného  druhu vany. Specializovaný výrobce není schopen na tuto změnu v dodávce reagovat dříve než do uvedeného  data 11.4.2025. S definitivním potvrzením od výrobce vany, že bude vana skutečně vyrobena a dodána souvisí  zajištění stavební připravenost (část prováděných prací dle SOD), která bude odložena do 25.1.2025. | | |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. | | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | | ~~ano~~/ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |  |  |
| Vliv změny na smluvní cenu: | | ne |
| Cena díla dle smluvního vztahu DPH: | | **Dle SOD + změnových listů** 1-3 |
| ~~Ponížení~~/~~navýšení~~ ceny díla bez DPH: | | **Dle SOD + změnových listů** 1-3 |
| ~~Nová~~ cena díla bez DPH: | | **Dle SOD + změnových listů** 1-3 |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | | **ano/~~ne~~** |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | | **Do 6ti týdnů od zahájení stavby**   (24.12.2024) |
| Nový termín dokončení díla: | | **11.4.2025 – dodávka a montáž vany**  **25.1.2025 – dokončení připravenosti**  **(po termínu dle SOD)** |
|  |  |  |
| Změnu navrhuje (jméno, příjmení): xxxxx - hlavní technik | | |
| Datum: 22.12.2024 | | Podpis: |
|  |  |  |
| Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): xxxxx | | |
| Datum: 22.12.2024 | | Podpis: |
|  |  |  |
| Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Daniel Opatrný, jednatel společnosti | | |
| Datum: 22.12.2024 | | Podpis: |
|  |  |  |
| Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): xxxxx | | |
| Datum: 22.12.2024 | | Podpis: |
|  |  |  |
| Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Luboš Trojna, ředitel | | |
| Datum: 22.12.2024 | | Podpis: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Správce rozpočtu (jméno, příjmení): xxxxx, ekonomka | | |
| Datum:22.12.2024 | | Podpis: |
| Příloha změnového listu: | - |  |