|  |
| --- |
| **Změnový list č. 4 ze dne 22.12.2024** |
|  |  |  |
| Název stavby:  | **Oprava centrální koupelny, DPS – J. Wolkera 404,** **Most** |
| Číslo smluvního vztahu: |  121/2024 |
| Název části stavby (PS, SO): |   |
| Objednatel:Městská správa sociálních služeb v Mostě – p.o .Zastoupený: Ing. Lubošem Trojnou – ředitelemMost, Barvířská 495, PSČ 434 01  | Zhotovitel:Intermont, Opatrný, s.r.o. Mostecká 1973, 431 11 Jirkov |
|   |   |
| Na základě oznámení ~~projektanta/zhotovitele~~/**objednatele**/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/~~termín dokončení díla~~ |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace:Původní termín dle SOD  |
| Nové řešení:Na základě požadavku objednatele, došlo k záměně druhu vany. Uvažovaný typ vany (GK Magic 1000 s dvířky) je dodavatel schopen zajistit z výroby dle stanoviska výrobce nejdříve 11.4.2025. Se záměnou (definitivním potvrzením dodávky od výrobce) typu vany přímo souvisí nezbytnost odložení, některých stavebních prací a dodávek, které mají vazbu na její umístění. Z tohoto důvodu bude část prací dokončena po původním termínu dokončení a to nejpozději do 25.1.2025.  |
| Zdůvodnění změny:Předmětná změna (termínu dodání) byla vyvolána požadavkem objednatele, díky záměně uvažovanéhodruhu vany. Specializovaný výrobce není schopen na tuto změnu v dodávce reagovat dříve než do uvedeného data 11.4.2025. S definitivním potvrzením od výrobce vany, že bude vana skutečně vyrobena a dodána souvisí zajištění stavební připravenost (část prováděných prací dle SOD), která bude odložena do 25.1.2025.  |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | ~~ano~~/ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |   |   |
| Vliv změny na smluvní cenu:  | ne |
| Cena díla dle smluvního vztahu DPH: | **Dle SOD + změnových listů** 1-3 |
| ~~Ponížení~~/~~navýšení~~ ceny díla bez DPH: | **Dle SOD + změnových listů** 1-3 |
| ~~Nová~~ cena díla bez DPH: | **Dle SOD + změnových listů** 1-3 |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | **ano/~~ne~~** |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | **Do 6ti týdnů od zahájení stavby** (24.12.2024) |
| Nový termín dokončení díla: | **11.4.2025 – dodávka a montáž vany****25.1.2025 – dokončení připravenosti** **(po termínu dle SOD)** |
|  |  |  |
| Změnu navrhuje (jméno, příjmení): xxxxx - hlavní technik  |
| Datum: 22.12.2024  | Podpis: |
|  |  |  |
| Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): xxxxx |
| Datum: 22.12.2024 | Podpis: |
|  |  |  |
| Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Daniel Opatrný, jednatel společnosti |
| Datum: 22.12.2024 | Podpis: |
|  |  |  |
| Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): xxxxx |
| Datum: 22.12.2024 | Podpis: |
|  |  |  |
| Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Luboš Trojna, ředitel |
| Datum: 22.12.2024 | Podpis: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Správce rozpočtu (jméno, příjmení): xxxxx, ekonomka |
| Datum:22.12.2024 | Podpis: |
| Příloha změnového listu: | - |  |