| Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek) Záznam o změně závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023 |  |  |  | Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) |  |  |  | Číslo Změnového listu: |  |  |  |  |
| Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby |  |  |  | SO 00.10/VZH07 |  |  |  | 018 |  |  |  |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit) Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce Zemní práce (likvidace suti, likvidace škváry, sejmutí ornice) (b) Vliv změny na dobu pro dokončení Dopad do smluvního termínu - prodloužení termínu o 14 dnů. (c) ocenění změny Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1. |  |  |  |  | Paré č. |  |  | Příjemce |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | Správce stavby |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | Autorský dozor |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  | Objednatel |  |  |  |  |
| Iniciátor Změny: Zhotovitel stavby Popis Změny: Při demolici původního objektu bylo zjištěno jiné podloží pod stávajícím objektem než bylo původně uvažováno. Zároveň byla při realizaci skládky na Pístově prokázána vyšší mocnost ornice než se kterou se počítalo, je doloženo geodetickým zaměřením. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifikace změny dle ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pořadí | Kód | Popis |  | MJ | Množství rozdíl |  |  | Jedn. cena |  |  | Cena celk. rozdíl |  |
|  |  | SO 00.10 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZS VČ.PŘÍSTAVEB |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 045 990,79 |  |
|  | D9 | Bourací a demontážní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poplatek za uložení suti, škváry |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 510 738 |  |
| 20 | 961099100.1 | Poplatek na skládce za tříděnou čistou stavební suť (beton, kámen, cihly, keramika, stavební rum) |  | t | 8 597 |  |  | 495 |  |  | 4 255 579 |  |
|  | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 |  | t | 1 086 |  |  | 561 |  |  | 609 078 |  |
|  | 997006002 | Třídění stavebního odpadu |  | t | 9 683 |  |  | 170 |  |  | 1 646 081 |  |
|  |  | Terénní úpravy, návoz a rozprostření ornice, úklid komunikace (deponie Pístov) |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 623 |  |
|  | 181006114 | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 |  | m2 | 2 487 |  |  | 29 |  |  | 71 116 |  |
|  | 181351113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně |  | m2 | 2 487 |  |  | 17 |  |  | 41 526 |  |
|  | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 |  | m3 | 373 |  |  | 53 |  |  | 19 843 |  |
| 15 | 161092000.3 | Vodorovné přemístění vhodné zeminy z výkopu demolic pro zásyp na (z) meziskládky investora - Pístov u Jihlavy (stanovená trasa max.10 km) |  | m3 | 373 |  |  | 180 |  |  | 67 138 |  |
|  |  | Návoz, odvoz, složení a nájem přejezdových plechů (5 ks) |  | kus | 5 |  |  | 8 400 |  |  | 42 000 |  |
| 14 | 010008000.1 | Průběžný úklid a čištění veřejných komunikací v rozsahu 500 m2 určovaný na pokyn zadavatele |  | kus | 2 |  |  | 35 000 |  |  | 70 000 |  |
|  | VRN 2 | Zaměření větší množství ornice než v SoD |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 630 |  |
| 29 | 1102040.1 | Sejmutí ornice v tl.30 cm s přemístěním na hromady do příslušných figur - zemníků |  | m3 | 1 177 |  |  | 190 |  |  | 223 630 |  |
|  |  | CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 045 990,79 |  |
| Odůvodnění změny dle ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) nezbytnost dodatečných prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |
| Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn |  |  |  |  |  |  |  | 1 927 177 672,61 |  |  |  |  |
| Cena vypuštěných prací |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Cena dodatečných prací |  |  |  |  |  |  |  | 7 045 990,79 |  |  |  |  |
| Odměna GD za úspory |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny |  |  |  |  |  |  |  | 1 934 223 663,40 |  |  |  |  |
| Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné) |  |  |  |  |  |  |  | 7 045 990,79 |  |  |  |  |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Správce stavby |  |  | jméno Josef Prokeš | Datum 18. 12. 2024 |  |  |  | podpis |  |  |  |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  | jméno Petr Kráčmar | datum 18. 12. 2024 |  |  |  | podpis |  |  |  |  |
| Autorský dozor |  |  | jméno Jiří Richter | datum 18. 12. 2024 |  |  |  | podpis |  |  |  |  |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit) Usnesení Rady města Jihlavy č. 3161/25-RM z 9. 1. 2025 |  |  | jméno Rada města | datum |  |  |  | podpis |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  |