Dodatek č.1

ke SmlouvĚ o dílo uzavřené dne 8.10.2024

(dále jen „dodatek“)

**I.
Smluvní strany**

1. **Domov Odry, příspěvková organizace**

se sídlem: Hranická 410/56, 742 35 Odry

zastoupena: Ing. Pavlínou Koláčkovou, ředitelkou organizace

IČO: 48804894

DIČ: CZ48804894 neplátce DPH

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Pavlína Koláčková, tel.: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

1. **INTOZA, s.r.o.**

se sídlem: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky

zastoupena: Tomášem Závadou, jednatelem

IČO: 25873261

DIČ: CZ25873261

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.C 23847

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.10.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou označenou jako **„Požárně bezpečnostní řešení objektů Domova Odry“.**
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla.
3. Při realizaci díla bylo zjištěno, že navrhované pilotové založení nového výtahu není technicky možné. Vícepráce jsou spojeny s posunutím 3 ks mikropilot od stávajícího objektu a jejich provedením o 2 m hlubší. Další vícepráce vznikají s osazením přechodových plechů k balkonovým dveřím. Ochranné krycí plechy dle zhotovitele výplní jsou nutné k ochraně usazených dveří před poškozením při běžném provozu.
4. Rozsah víceprací je blíže specifikován v souhrnném rozpočtu a změnovém listu č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku.

**III.**

**Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

1. **Cena sjednaných víceprací** činí 53 951,22 Kč bez DPH
2. **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací.. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 13 459 982,12**Kč**

DPH 12 % 1 615 197,85 Kč

Cena včetně DPH **15 075 179,97 Kč**

**IV.
Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8.10.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

 Příloha č. 1: Změnový list č. 1 a 2

 Příloha č. 2: Rozpočty VCP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Odrách dne viz el. podpis …………………………………….za objednateleIng. Pavlína Koláčkováředitelka |  | V Ostravě dne viz el. podpis ……………………………………….za zhotoviteleTomáš Závadajednatel   |