**DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. 423/2024 ze dne 17. 06. 2024**

ŠATNY PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ KŘIMICE

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | **Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99** |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | **TERTOMA s.r.o.** |
| se sídlem: | Slovanská 125, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary |
| IČO: | 03690237 |
| DIČ: | CZ03690237 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C 30643 uvedená u Krajského soudu v Plzni |
| zastoupený: | Ing. Tomáš Pospíchal |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

**PŘEDMĚT ZMĚNY**

* 1. Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavební prací“ se mění a nově zní:

**Dokončení stavebních prací:** nejpozději do 210 (dvě stě deseti) kalendářních dní od předání staveniště, nejpozději však **do 31. 01. 2025.**

* 1. Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se mění a nově zní:
  2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 4 770 163,66 Kč

Celkem cena za více práce neoddělitelně související s dílem:

1. rozpočtová kalkulace dle přílohy č. 2 k SOD 423/2024 bez DPH činí 962 212,57 Kč
2. rozpočtová kalkulace dle přílohy č. 3 k SOD 423/2024 bez DPH činí 290 212,88 Kč

**CELKEM cena za dílo bez DPH činí 6 022 589,11 Kč**

*(slovy: šest miliónů dvacet dva tisíc pět set osmdesát devět korun českých a jedenáct haléřů)*

Celkem za DPH 21% 1 264 743,71 Kč

**CELKEM cena za dílo včetně 21% DPH činí 7 287 332,82 Kč**

*(slovy: sedm miliónů dvě stě osmdesát sedm tisíc tři sta třicet dva korun českých a osmdesát dva haléřů)*

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatkem č. 2 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

Přílohy ke smlouvě:

Příloha č. 1 – rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele *(krycí list rozpočtu a rekapitulace objektů)*

Příloha č. 2 – ZL01-05\_26\_8\_2024 *(více a méně práce se stavem k 26. 08. 2024)*

Příloha č. 3 – ZL06-07\_3\_10\_2024 *(více a méně práce se stavem k 03. 10. 2024)*

|  |  |
| --- | --- |
| v Plzni 18. 10. 2024  **Ing. Irena Nováková**  ředitelka školy  Střední průmyslová škola dopravní,  za objednatele | v Karlových Varech 21. 10. 2024  **Ing. Tomáš Pospíchal**  jednatel  TEROMA s.r.o.  za zhotovitele |