**DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. 412/2024 ze dne 11. 06. 2024**

VÝTAH DOMOVA MLÁDEŽE (DMV)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | **Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99** |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | **Schindler CZ s.r.o.** |
| se sídlem: | Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 |
| IČO: | 27124010 |
| DIČ: | CZ27124010 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | u Městského soudu v Praze, odd. B vl. č. 9174 |
| zastoupený: | Michaela Klesnová, člen představenstvaTomáš Stočes, manažer obchodu MOD |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

**PŘEDMĚT ZMĚNY**

* 1. Článek 3, TERMÍN PLNĚNÍ, odstavec 3.1 se mění a nově zní:

3.1 Práce pro zhotovení díla budou prováděny ode dne účinnosti smlouvy. Termín určený k dokončení díla je stanoven do **30. 06. 2025**. Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení, přičemž dokončením díla se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu vč. kompletního předání Objednateli. Dílo nebude předáno, nebudou-li odstraněny vady reklamované Objednatelem.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatkem č. 2 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v tištěné podobě s připojením originálních podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

V Plzni dne 13. 12. 2024 v Praze dne 11. 12. 2024

**Ing. Irena Nováková** **Tomáš Stočes -**

ředitelka školy Manažer obchodu MOD

 Schindler CZ a.s

Střední průmyslová škola dopravní,

Plzeň, Karlovarská 99

**Michaela Klesnarová**

Člen představenstva

 Schindler CZ a.s.