**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 433/2023 ze dne 18. 10. 2024**

STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚK DM III

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | **Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99** |
|  |  |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** |  **SILBA – Elstav s.r.o.** |
| se sídlem: |  Plzeňská 155, 326 00 Letkov |
| IČO: |  64358844 |
| DIČ: |  CZ64358844 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C6900 uvedená u KS v Plzni |
| zastoupený: | Ing. Jan Jirka, jednatel společnosti |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

**PŘEDMĚT ZMĚNY**

* 1. Článek 3., TERMÍN PLNĚNÍ, odstavec 3.1 se mění a nově zní:
	2. Práce pro zhotovení díla budou prováděny ode dne účinnosti smlouvy. Termín určený k dokončení díla je stanoven do **28. 02. 2025**, nebo do vyčerpání úplaty dle článku 4. této smlouvy.
	3. Článek 4, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 4.1 se doplňuje o cenovou kalkulaci víceprací neoddělitelně souvisejících s dokončením díla a nově zní:

4.1 Celková a konečná výše úplaty (finanční limity) za provedení díla dle bodu 1. této smlouvy je ve výši:

Cena za dílo dle SOD 433/2024 bez DPH činí 486 848,64 Kč

Cena za vícepráce dle přílohy č. 2 bez DPH činí 232 050,14 Kč

DPH 21 % činí 150 968,74 Kč

**Cena celkem za dílo včetně DPH činí 869*867,52* Kč**

Zhotovitel je plátce DPH

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| v Plzni 2. 12. 2024**Ing. Irena Nováková**Ředitelka školyStřední průmyslová škola dopravní, PlzeňKarlovarská 99za objednatele…………………………………………………………   | V Letkově dne 2. 12. 2024**Ing. Jan Jirka**Jednatel společnostiSILBA – Elstav s.r.o.za zhotovitele………………………………………………………….. |

**Přílohy ke Smlouvě:**

Příloha č. 2\_SOD 433.2024\_vícepráce DM III