|  |
| --- |
|  |
|  | **Městský úřad Kroměříž** | tel. +420 573 321 111 |
|  | Velké náměstí 115 | fax +420 573 331 481 |
|  | 767 01 Kroměříž | www.mesto-kromeriz.cz |
|  |  |
|  |  | **RPS - I s.r.o.** |
|  |  | Vavrečkova 7074 |
| **Odbor investic** | 76001 | Zlín |
|  | IČ: | 29200407 |
|  | DIČ: | CZ29200407 |
|  |
| Váš dopis značky | / | ze dne | vyřizuje | / | linka | V Kroměříži |
|  | / | 0.0.0000 | xxxx | / |  | 13.1.2025 |
|  |
| **OBJEDNÁVKA č.** | **OBJ/2025/0054/INV** |
|  |
| **Objednatel:** | **Město Kroměříž** |  |
|  | Velké nám. 115/1 |  |
|  | 76701 Kroměříž |  |
|  | IČ: | 00287351 |  |
|  | DIČ: | CZ00287351 |  |
|  |
|  |
| Na základě cenové nabídky ze dne 19. 12. 2024 u Vás objednáváme, ve znění uzavřeného Dodatku č. 2 SOD SML/466/2023, prodloužení délky výkonu technického dozoru a koordinátora BOZP stavebníka nad prováděním stavby na akci „REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ“.Termín plnění: 2 měsíceOdborné činnosti dohodnuté v objednávce OBJ/2024/0359/INV budou prováděny průběžně v návaznosti na provádění stavby a SML/466/2023 (včetně všech jejich dodatků)Cena byla podle objednávky č. OBJ/2024/0359/INV ze dne 5.3.2024 určena na 235.500,- Kč bez DPH.Navýšení ceny z důvodu prodloužení délky výkonu TD a koordinátora BOZP o 47.100,- Kč bez DPH na celkovou cenu 282.600,- Kč bez DPH Cena navýšení: 341.946,- Kč vč. DPH ( 282.600,- Kč bez DPH)Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení příkazci.Příloha: Cenová nabídka ze dne 19. 12. 2024 Činnost TDS a KooBOZP VN33Akceptace objednávky: |
|  |
| Xxx13. 01. 2025 |  |
|  |
|  |  |
|  |