**DODATEK č. 788-2016-504204/1**

**č.j. SPU 347311/2017**

ke smlouvě o dílo č. 788-2016-504204 ze dne 19.7.2016 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Hošťka uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

**1. SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l : ČR - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx

**Bankovní spojení**: xxxxxx

**Číslo účtu**: xxxxxx

**IČ**: 01312774 **DIČ**: CZ01312774

**Konečný objednatel:**

**ČR - Státní pozemkový úřad,** Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**AGROPLAN, spol. s r.o.**

Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Janou Švábovou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

##### Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 481 10 141/CZ 48110141

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka 16154.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

**2. změna termínů plnění dílčích částí díla**

Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část Původní termín Nový termín

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace

dle vyhl. 357/2013 Sb.

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální

hranice **31.7.2017 30.09.2017**

3.1.4. Rozbor současného stavu **30.9.2017 31.10.2017**

3.1.5. Dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků

**31.10.2017 30.11.2017**

**3. ZMĚNA termínU plnění ucelených částí**

Termín plnění uvedený v příloze č. 1 ke SoD se mění takto:

Přípravné práce celkem - původní doba dokončení: **31.10.2017**

* nová doba dokončení: **30.11.2017**

**4. ZDůvodnění změny**

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny časovým posunem etapy podrobného měření polohopisu v obvodu KoPÚ, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zimy 2016/2017. Terénní geodetické práce byly o dva měsíce opožděny.

## **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Plzni dne 27.7.2017 V Praze dne 31.7.2017

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

…………………………………………. ………………………………………

Ing. Jiří Papež Ing. Jana Švábová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel

Státní pozemkový úřad AGROPLAN spol. s r.o