Dodatek č. **1** ke smlouvě o dílo č. 1226-2023-504101

Č.j. objednatele: SPU 014719/2025/miko

UID dokumentu: spudms00000015196772

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 1226-2023-504101, uzavřené dne 26.10.2023)

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těně “, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Těně v Brdech (dále jen „**smlouva**“).

**Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Herejk, , vrchní odborný referent Pobočky Plzeň

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Telefon: + 420 727 956 850;

E-mail: plzensky.kraj@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: GEPARD s.r.o.**

Sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Zastoupený: Ing. Tomášem Krátkým

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Krátký

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Telefon: xxxxx; xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: hxp776s

Bankovní spojení: FIO banka a.s.

Číslo účtu: 2300284681/2010

IČ: 61499 552

DIČ: CZ61499552

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

**Preambule**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inlační doložky obsažené v uzavřené smlouvě. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 3.6 smlouvy analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Zhotovitel svou žádostí ze dne 16. 12. 2024 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, které mj. uvádí, že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno. Zhotovitel může požádat o navýšení jednotkových položkových cen, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok.
3. Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti.
4. Průměrná roční míra inflace, zveřejněná na webových stránkách Českého statistického úřadu, dosáhla v roce 2023 výše 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen těch částí Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení o 10 %.
5. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
6. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v níže uvedených etapách.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

|  |  |
| --- | --- |
| Původní celková cena díla bez DPH | 2 992 700,00 Kč |
| Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH | 297 770,- Kč |
| **Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku** | **3 290 470,- Kč** |
| DPH 21% | 690 998,70 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **3 981 468,70 Kč** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | | Počet MJ | Cena za MJ bez  DPH v Kč | | Cena bez DPH celkem v Kč | | **Cena za MJ bez  DPH v Kč vč. inflační doložky** | **Cena bez DPH celkem v Kč vč. inflační doložky** |
| 6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | | | | | | | | | | |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | | 15 | 700,00 | | 10 500,00 | | 770,00 | 11 550,00 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | | 1450 | 700,00 | | 1 015 000,00 | | 770,00 | 1 116 500,00 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | | 100 bm | 165 | 3 500,00 | | 577 500,00 | | 3 850,00 | 635 250,00 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | | 5 | 5 000,00 | | 25 000,00 | | 5 500,00 | 27 500,00 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | | 1465 | 220,00 | | 322 300,00 | | 242,00 | 354 530,00 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | | 1465 | 150,00 | | 219 750,00 | | 165,00 | 241 725,00 |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** | | | | | | | **2 185 050,00** | |  | **2 387 055,00** |
| 6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | | ha | 1465 | | 220,00 | | 322 300,00 | 242,00 | 354 530,00 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | | ha |  | |  | |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | | ha | 1 | | 1 540,00 | | 1 540,00 | 1 694,00 | 1 694,00 |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | | ha | 1 | | 880,00 | | 880,00 | 968,00 | 968,00 |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | | ha | 1 | | 300,00 | | 300,00 | 330,00 | 330,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | | ha | 1465 | | 150,00 | | 219 750,00 | 165,00 | 241 725,00 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | | ks | 2 | | 20 000,00 | | 40 000,00 | 22 000,00 | 44 000,00 |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | | 100 bm | 2 | | 8 000,00 | | 16 000,00 | 8 800,00 | 17 600,00 |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | | ha |  | |  | |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | | ha | 1 | | 1 050,00 | | 1 050,00 | 1 155,00 | 1 155,00 |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | | ha | 1 | | 530,00 | | 530,00 | 583,00 | 583,00 |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | | ha | 1 | | 200,00 | | 200,00 | 220,00 | 220,00 |
| **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč** | | | | | | | | **602 550,00** |  | **662 805,00** |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | | ha | 1465 | | 140,00 | | 205 100,00 | 154,00 | 225 610,00 |
| **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč** | | | | | | | | **205 100,00** |  | **225 610,00** |

1. Dále je předmětem dodatku změna v technických záležitostech za objednatele je nyní oprávněna jednat Ing. Petr Herejk, vrchní odborný referent Pobočky Plzeň, tel.: + 420 727 956 820 a e-mail: petr.herejk@spu.gov.cz.
2. Předmětem dodatku je taktéž změna e-mailové adresy za objednatele v souladu s usnesením vlády České republiky číslo 23 ze dne 11. ledna 2023, o záměru migrace na jednotnou doménu a vytvoření jednotné vizuální identity ústředních orgánů státní správy a souvisejícího harmonogramu migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou státní doménu gov.cz jsou zaměstnancům SPÚ nastaveny jako primární e-mailové adresy pro příjem a odesílaní e-mailů adresy ve tvaru @spu.gov.cz. Nyní je nově uvedena e-mailová adresa následovně: [plzensky.kraj@spu.gov.cz](mailto:plzensky.kraj@spu.gov.cz).

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 17.01.2025 V Praze dne 16.01.2025

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

………………………… …………………………

Ing. Jiří Papež Ing. Tomáš Krátký

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel

Státní pozemkový úřad GEPARD s.r.o.

Administrátor VZ/v souladu s MP: Ing. Lucie Miko