**Č.J.: NPÚ-440/5331/2025 Evidenční číslo: 4014H1240007 Zn: KH**

**Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

Kontaktní osoba: xxx, vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku, tel: 724 663 686

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem soudu v Praze, oddíl C, vložka 9386

IČO: 453 08 616, DIČ: CZ45308616

se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 199/70, PSČ 120 00

zastoupen: xxx, jednatelem

bankovní spojení: účet vedený xxx

Kontaktní osoba: xxx, jednatel

Doručovací adresa smlouvy: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

(dále jen „**Zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**A.**

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 29.7.2024 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/60316/2024, evidenční číslo 4014H1240007 ohledně zhotovení projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru na stavbu: „**SH Kunětická hora – zastřešení jižního křídla hradu**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.7.2024.

**B.**

Ve Smlouvě o dílo byl sjednán termín pro předání pravomocného povolení stavby do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy o dílo. Pravomocné povolení stavby tedy má být předáno do 30.1.2025.

Zhotovitel za Objednatele podal dne 24.10.2024 žádost o povolení záměru. Řízení bylo zahájeno podáním žádosti. S ohledem na současné špatné fungování stavebních úřadů kvůli nepovedené digitalizaci stavebního řízení stavební úřad odeslal vyrozumění o zahájení řízení s několikaměsíčním zpožděním. Dne 14.1.2025 vydal Magistrát města Pardubic, stavební úřad vyrozumění o zahájení řízení sp.zn. SÚ 147009/2024/Bo, č.j. MmP 6165/2025.

Na základě daného postupu stavebního úřadu je zřejmé, že Zhotovitel nedodrží termín pro předání pravomocného povolení stavby, a to z důvodů nikoliv na jeho straně. Strany se tedy dohodly na prodloužení termínu pro předání pravomocného stavebního povolení o 2 měsíce.

**C.**

Z důvodů shora uvedených Objednatel a Zhotovitel mění Smlouvu o dílo tak, že stávající znění bodu 2.1.3. se ruší a nahrazuje takto:

„2.1.3. inženýrská činnost:

1. předání pravomocného povolení stavby: do **8 měsíců** od účinnosti této smlouvy;“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne V Praze

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

............................................................................ .........................................................................

xxx xxxx

ředitel územní památkové správy na Sychrově Projektový atelier pro architekturu

Národní památkový ústav a pozemní stavby spol. s r.o.