**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 1516**

**č. smlouvy objednatele: 131/2016**

**Název díla:**

**„VD Skalka - oprava 2ks přímočarých hydromotorů klapky“**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Petr Lejsek

 tel. 606 612 599, e-mail: lejsek@poh.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.**

 Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník

**IČ:** 47542535

**DIČ:** CZ47542535

**zastoupený:** Zdeňkem Walterem, jednatelem

Ing. Milanem Walterem, jednatelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Zdeněk Walter, jednatel

 Ing. Milan Walter, jednatel

**zástupce ve věcech technických:** Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter

**stavbyvedoucí:** Ing. Jaroslav Černý, autorizovaný inženýr

**manager stavby:** Ing. Milan Walter,

 tel. 603 158 114, e-mail: mvs.eva@seznam.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Mělník

**číslo účtu:** 252741171/0100

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 25848

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 25.08.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

Ukončení díla: původně 08.09.2016 **nově 30.11.2016**

**Nově doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod:**

3. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 20.09.2016 V Mělníku dne 08.09.2016

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík Zdeněk Walter

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.