Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.10.2024

uzavřený mezi
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
zastoupena ředitelem Mgr. Jiřím Novákem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 2339761/0100
evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“
a
ATELIER GHM, v.o.s.
se sídlem: Englišova 1380/16, Předměstí, 746 01 Opava
za kterou jednají XX a XX
IČ: 62255789, DIČ: CZ62255789
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-0684490257/0100
zapsaná ve VR: vedená u KS v Ostravě, Oddíl AXVIII, vložka 1151
dále jen „zhotovitel“

dále objednatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“

I. Základní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 09.10.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla, a to vypracování architektonické studie a projektové dokumentace pro stavbu "Znovu-zprovoznění venkovního výběhu pro zvířata v objektu Tanganika". (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s ust. článku XII. odst. 3. smlouvy dohodly na změně smlouvy, a to způsobem a v rozsahu uvedeném níže v tomto dodatku.

II. Změna smlouvy
Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění stanovené v článku IV. odst. 1. písm. b) smlouvy, a to z důvodu náročnosti a rozsahu prací spojených s finálním dokončením dokumentace a rozpočtů. Článek IV. odst. 1. písm. b) se proto mění následovně:

„1)	Termín pro provedení díla:
a)	termín pro předložení koncepce navrhovaného řešení je do 2 týdnů od podpisu této smlouvy;
b)	termín pro vypracování výkresové a textové části PDR včetně sestavení výkazu výměr včetně prvotního nacenění (v el. podobě) je nejpozději do 21.02.2025;
c)	termín pro kompletaci a dodání PDR v tištěné podobě v množství stanoveném touto smlouvou je do 2 týdnů od předání shora uvedené výkresové a textové části PDR v el. podobě.“

Ostatní části a ustanovení smlouvy tímto dodatkem jsou nedotčené, zůstávají platné a účinné v původním znění.

III. Závěrečná ustanovení
Tento dodatek se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují písemnou dohodou nahradit případná neplatná ustanovení novými ustanoveními, která nejlépe odpovídají původně zamýšlenému účelu neplatných ustanovení tohoto Dodatku.
Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním. V této souvislosti objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí. Smluvní strany činí nesporným, že zveřejnění zajistí objednatel, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne	V Ostravě dne

objednatel	zhotovitel