|  | ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZBV č.: |  | 4 |  |  |  |  | LOGA OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE, PROJEKTANTA A SPRÁVCE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název stavby: |  |  | Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - PK Dolánky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Smlouva: |  | číslo: |  |  | S/ŘVC/056/R/SoD/2023 |  |  |  |  |  | Termín dokončení dle původní SoD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.09.2024 |  |  |  |  |
|  | Číslo projektu: |  |  | 5215510021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ze dne: |  |  | 31.1.2024 |  |  |  |  |  | Termín dokončení po této změně: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12.2024 |  |  |  |  |
|  | Dotčený stavební / inženýrský objekt, provozní soubor: |  |  | všechny SO a PS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Smluvní strany a další přímí účastníci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objednatel: |  |  | Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iniciátor změny: |  |  | Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zhotovitel: |  |  | SMP Vodohospodářské stavby a.s., Vyskočilova 1566, 140 00, Praha 4 - Michle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Správce stavby: |  |  | Sdružení Garnets-Beting, Garnets Consulting a.s., Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V návaznosti na vzniklé požadavky ze strany objednatele týkající se úpravy technické způsobilosti úvazných prvků na „Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě -PK Dolánky“ požaduje zhotovitel prodloužení dokončení lhůty výstavby o 46 dnů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorský dozor (AD): |  |  | Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě, vedoucí sdružení PROVOD - Inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozdělovník: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paré č.: | Verze zpracování: |  |  |  |  |  |  | Příjemce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elektronická verze: |  |  |  |  |  |  | Objednatel, Správce stavby, AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Tištěná verze: |  |  |  |  |  |  | Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Tištěná verze: |  |  |  |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Charakter změny: |  |  |  | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných změn KLADNÝCH |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných změn záporných a kladných CELKEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (nehodící se škrtněte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kč | % |  |  |  |  | Kč |  |  | % |  |  |  | Kč |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 Kč |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 Kč |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení díla / uvedení do provozu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet dnů v rámci aktuálního ZL: |  |  |  |  |  | Počet dnů z předchozích ZL:: |  |  |  |  |  |  | Počet dnů prodloužení termínu dokončení celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REKAPITULACE CENY DÍLA VČ. TOHOTO AKTUÁLNÍHO ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena díla dle původní smlouvy: (přijaté nabídky Zhotovitele) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 624 561,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aktuální cena díla: (včetně tohoto Změnového listu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 459 538,86 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celková změna ceny díla v Kč: (součet všech přípočtů a odpočtů) B+C+D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 834 977,86 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) | by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Změnové listy celkem - aktuální hodnoty předchozích změn vč. tohoto ZL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charakter změny |  |  |  |  |  |  |  |  | Limit (%) |  |  |  | Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  | Procenta |  |  |  |  |
|  | B | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | Kladné a záporné změny |  |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 0,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | Pouze kladné změny (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 0,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | C | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D | Pouze kladné změny (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 5 834 977,86 Kč |  |  |  |  |  |  |  | 17,89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C+D | Pouze kladné změny (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 5 834 977,86 Kč |  |  |  |  |  |  |  | 17,89 |  |  |  |  |
|  | (a) | není možná z ekonomických nebo technických důvodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C+D | Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  | 5 834 977,86 Kč |  |  |  |  |  |  |  | 17,89 |  |  |  |  |
|  | (b) | by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B+C+D | Všechny kladné i záporné změny |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 5 834 977,86 Kč |  |  |  |  |  |  |  | 17,89 |  |  |  |  |
|  | (c) | hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aktuální změnový list |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | Kladné a záporné změny |  |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 0,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | (a) | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | Pouze kladné změny (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 0,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D | Pouze kladné změny (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 0,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C+D | Pouze kladné změny (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 0,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | (b) | nemění celkovou povahu zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C+D | Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  | 0,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B+C+D | Všechny kladné i záporné změny |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 0,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | (c) | hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | Neposuzuje, pouze informativní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | Neposuzuje se. Hodnota vždy ≤ 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E | Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (b) | cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (c) | materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (d) | zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření, podpisy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant / Autorský dozor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno: |  |  |  |  |  |  | Datum: 1.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě, vedoucí sdružení PROVOD - Inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  | Na základě požadavku objednatele došlo ke změně konstrukce. Se změnou termínu dokončení souhlasíme. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Správce stavby / TDS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno: |  |  |  |  |  | Datum: 1.11.2024 |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sdružení Garnets-Beting, Garnets Consulting a.s., Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  | S ohledem na požadavek objednatele na dodatečné osazení dubových trámců do konstrukce úvazných prvků je nezbytné prodloužit lhůtu výstavby o uvedených 46 dnů. Správce stavby s tímto prodloužením lhůty výstavby souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno: |  |  |  |  |  | Datum: 1.11.2024 |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SMP Vodohospodářské stavby a.s., Vyskočilova 1566, 140 00, Praha 4 - Michle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garant Smlouvy Objednatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno: |  |  |  |  |  | Datum: 1.11.2024 |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supervize: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno: |  |  |  |  |  | Datum: 1.11.2024 |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno: |  |  |  |  |  | Datum: 1.11.2024 |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statutární orgán – ředitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno: |  |  |  |  |  | Datum: 1.11.2024 |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Pozn.: Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů ! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |