|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice** | | | |
| **Změnový list č. ZL002-PV/02** | | Datum předložení: | 5.11.2024 |
| Ev. č. | SpS/08/2024 a pokyn k Variaci ev. č. PV/02 | Datum schválení: | 27.11.2024 |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | | |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ | | |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list předkládá: | Zhotovitel | |
| Charakter změny: | Práce obsažené v DPS | Úprava technického řešení včetně položek rozpočtu dle skutečnosti |
| Stavba / objekt / úsek: | SO 2600 Terénní a sadové úpravy, SO 4300 Vyhnívací nádrže | |
| **Specifikace změny:**  **Úprava způsobu a rozsahu sanace horninového prostředí pro založení objektů SO 4300 Vyhnívací nádrže** | | |
| **Zdůvodnění změny:**  V souladu s předpoklady zadávací dokumentace bylo při provádění zemních prací v rámci SO 2600 Terénní a sadové úpravy provedeno ověření skutečných geologických poměrů, kdy na úrovni základové spáry ve výkopu pro založení vyhnívacích nádrží A a C nebylo zastiženo geologické prostředí, které by korespondovalo s požadavky na založení SO 4300 Vyhnívací nádrže. Na základě této skutečnosti byl podrobněji stanoven rozsah sanací pláně, resp. založení objektů na únosné vrstvy a vydán pokyn správce stavby k variaci.  Podle skutečného výškového průběhu únosných štěrkových vrstev byl konziliem geotechniků (za zhotovitelů, správce stavby, projektanta) dne 23.9.2024 upřesněn rozsah provedení podsypů, a to jak do mocnosti, tak i do složení jednotlivých vrstev. Dále za účasti správce stavby a objednatele byl v rámci dalších kontrolních prohlídek (ve dnech 30.9., 4.10 a 8.10.2024) upraven původní stav pro sanaci podloží k založení dalších 2 nádrží (B a D) pro kompletní rozsah prostoru objektů v rámci  SO 4300 Vyhnívací nádrže. | | |
| Finanční dopad změny: | Navýšení ceny o:  **7 049 159,15 Kč (bez DPH)**  Z toho: Vícepráce: 7 964 817,67 Kč  Méněpráce: -915 658,52 Kč | |
| Změna ceny po schválení: | 2 826 930 722,10 Kč (bez DPH) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Stanovisko správce stavby: Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~** | |
| **Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~** | |
| **Přílohy:** | 1. Popis – viz zápis ve stavebním deníku a stanovisko geotechniků  2. Kalkulace a výpočty ke ZL, položkový rozpočet, včetně podrobného výpočtu kubatur  3. Stanovisko projektanta – neobsazeno - viz schválení změny  4. Výkresová dokumentace zpracovaná ve stupni RDS Půdorys výkopové jámy 4300 – číslo přílohy D1.1.2600.3.4, Řezy výkopové jámy 4300 – číslo přílohy D1.1.2600.3.5  5. Stanoviska dalších osob - stanovisko geotechniků ze dne 23.9.2024, 30.9.2024, 4.10.2024 a 8.10.2024  6. Další doklady, které umožní bližší dokumentaci změny - fotografie, zápisy ze stavebního deníku.  7. Harmonogram provádění změny – neobsazeno - bez dopadu do celkového harmonogramu |

|  |  |
| --- | --- |
| **Schvalovací proces:** | |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | PODPIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit xx) | Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 28.11.2024 | Datum: 29.11.2024 |
| **Vyjádření Zhotovitele:** Provedení změny ~~bude~~ / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) | |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~  xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 28.11.2024 | Datum: 4.12.2024 |
|  |  |
| PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
| Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~  xx) |
| Jméno: Ing. Daniel Struž MBA  předseda představenstva |
| *Poznámka: xx) nehodící se škrtněte* | Datum: 4.12.2024 |